## Thang 11
KẾ HOẠCH, BÁO CÁO CÔNG VIỆC TUẦN
Họ tên người lập: Trần Hữu Nguyên
Vị trí làm việc: Kỹ sư phầm mềm
30.BM.QTQT.CORP |  | Loại kế hoạch: Tuần
TT | NỘI DUNG CÔNG VIỆC | KẾ HOẠCH TUẦN | [14 empty] | CB chủ trì | CB chủ trì của BP khác | Ghi chú/ Đề xuất
|  | Tuần 1 (Từ ngày 4/11/2013 đến 8/11/2013) |  |  | Tuần 2 (Từ ngày 13/11/2013 đến 15/11/2013) |  |  | Tuần 3 (Từ ngày ... đến ...) |  |  | Tuần 4 (Từ ngày 25/11 đến 30/11) |  |  | Tuần 5 (Từ ngày……….đến………..)
|  | MỤC TIÊU |  | Kết quả đạt được | MỤC TIÊU |  | Kết quả đạt được | MỤC TIÊU |  | Kết quả đạt được | MỤC TIÊU |  | Kết quả đạt được | MỤC TIÊU |  | Kết quả đạt được
|  | Kết quả cần đạt được | Thời hạn kế hoạch |  | Kết quả cần đạt được | Thời hạn kế hoạch |  | Kết quả cần đạt được | Thời hạn kế hoạch |  | Kết quả cần đạt được | Thời hạn kế hoạch |  | Kết quả cần đạt được | Thời hạn kế hoạch
Công việc thực hiện
I. | Nhóm dự án/công việc bắt buộc
1 | Tìm hiểu Comverse C-RT |  |  |  | Nắm tổng quan kiến trúc Comverse C-RT | 13/11/2013 | Nắm được tổng quan | [9 empty] | thủybt
2 | Tìm hiểu dự án VNP, dự án C-One |  |  |  | Nắm được yêu cầu, kiến trúc hệ thống | 14/11/2013 | Nắm được tổng quan
3 | Tìm hiểu các vấn đề liên quan |  |  |  | Tìm hiểu BCCS, eTOM, các gói cước Vinaphone, … | 14/11/2013 | Nắm được tổng quan
4 | Tìm hiểu OpenRate, Rating, PCAT |  |  |  | - Tìm hiểu hệ thống OpenRate - Cách dựng Core hệ thống OpenRate - Tìm hiểu chức năng Rating - Tìm hiểu chức năng PCAT, các Resource liên quan giữa PCAT và OpenRate | 16/11/2013 | Nắm được sơ lược
5 | Tìm hiểu PCAT, CustomerDB | [6 empty] | - Nắm cấu trúc dữ liệu các bảng PCAT cần thiết - Nắm cấu trúc CustomerDB | 18/11/2013 | Nắm được tổng quan
6 | Tìm hiểu OpenRate | [6 empty] | Nắm vững Sample Project, test với luồng đơn giản | 21/11/2013 | - Nắm được flow xử lý của OpenRate - Code các truy vấn CacheData phục vụ cho Code OpenRate
7 | Xây dựng chức năng lấy tham số PCAT về OpenRate | [6 empty] | Code các hàm/thủ tục lấy tham số PCAT về OpenRate | 23/11/2013 | Hoàn thành
8 | Viết tài liệu HighLevel | [6 empty] | Viết tài liệu HighLevel | 20/11/2013 | Pending, phần này em định update liên tục trong quá trình Code OpenRate với các gói cước tương ứng
9 | Thống nhất cấu trúc DB: eOneRate, PCAT Mirror | [9 empty] | - Thống nhất được các bảng, thủ tục trên eOneRate Schema - Các chức năng hỗ trợ việc lấy dữ liệu từ PCAT trên PCAT Mirror | 27/11/2013 | Hoàn thành
10 | Viết tài liệu | [9 empty] | - Viết tài liệu HighLevel | 27/11/2013 | Hoàn thành trước 1/11
11 | Coding OpenRate | [9 empty] | - Coding OpenRate tính cước Data cho gói iTouch | 30/11/2013 | Hoàn thành
12 | [10 empty] | Dựng DB lên: nontar & 7.209 | 30/11/2013 | Hoàn thành
13
14
15
16
17
II. | Nhóm dự án/ công việc tiềm năng
1 | [16 empty] | thủybt
III. | Nhóm dự án/ công việc dự phòng
Các công việc phát triển tổ chức, cv khác
Ghi chú:
Hàng tháng nhân viên lập kế hoạch, báo cáo theo tuần. Công việc tuần được thể hiện trên 01 tháng/ 01 Sheet.
Biểu mẫu "Kế hoạch báo cáo công việc tuần - 30.BM.QTQT.CORP" áp dụng trong phạm vi cấp nhân viên.
Note on B6: Thuybt: - Lập đầu tuần (hàng tuần) - Các công việc được chia theo nhóm công việc/khách hàng/dự án cụ thể - Cần thể hiện chi tiết các bước thực hiện cho 1 công việc cụ thể
Note on C6: Thuybt: Các tuần không thực hiện có thể Hide đi và chỉ đẻ các tuần đang tác nghiệp
Note on T6: Thuybt: - Thực hiện khi lập BC hàng tuần - Ghi chú đề xuất (nếu có)
Note on E8: Thuybt: - Thực hiện khi lập báo cáo tuần - Mỗi công việc tối thiểu cần thể hiện đươc kết quả đã đạt được, hiện trạng, các rủi ro và đề xuất giải quyết (nếu có)
Note on C9: Thuybt: - Thực hiện khi lập kế hoạch tuần - Kế quả cần đạt được cuối tuần là gì?
Note on D9: Thuybt: - Thực hiện khi lập kế hoạch tuần - Thời hạn trong tuần để thực hiện công việc đó

## Thang 12
KẾ HOẠCH, BÁO CÁO CÔNG VIỆC TUẦN
Họ tên người lập: Trần Hữu Nguyên
Vị trí làm việc: Kỹ sư phầm mềm
30.BM.QTQT.CORP |  | Loại kế hoạch: Tuần
TT | NỘI DUNG CÔNG VIỆC | KẾ HOẠCH TUẦN | [14 empty] | CB chủ trì | CB chủ trì của BP khác | Ghi chú/ Đề xuất
|  | Tuần 1 (Từ ngày 2/12/2013 đến 7/12/2013) |  |  | Tuần 2 (Từ ngày 8/12/2013 đến 14/12/2013) |  |  | Tuần 3 (Từ ngày ... đến ...) |  |  | Tuần 4 (Từ ngày 25/11 đến 30/11) |  |  | Tuần 5 (Từ ngày……….đến………..)
|  | MỤC TIÊU |  | Kết quả đạt được | MỤC TIÊU |  | Kết quả đạt được | MỤC TIÊU |  | Kết quả đạt được | MỤC TIÊU |  | Kết quả đạt được | MỤC TIÊU |  | Kết quả đạt được
|  | Kết quả cần đạt được | Thời hạn kế hoạch |  | Kết quả cần đạt được | Thời hạn kế hoạch |  | Kết quả cần đạt được | Thời hạn kế hoạch |  | Kết quả cần đạt được | Thời hạn kế hoạch |  | Kết quả cần đạt được | Thời hạn kế hoạch
Công việc thực hiện
I. | Nhóm dự án/công việc bắt buộc
1 | Tìm hiểu các thực thể liên quan trong PCAT | - Dựng Slide trình bày về PCAT - Mô tả nội dung, quan hệ giữa các thực thể trong PCAT | 8/12/2013 | [13 empty] | thủybt
2 | Xây dựng cấu trúc dữ liệu được thống nhất trên eOneRate | - Các bảng input/output của Reformat & Rerate - Các bảng tổng hợp, trừ cước VNP | 8/12/2013
3 | Chốt Phần Dữ liệu Dictionary lấy từ PCAT |  |  |  | - Chốt cấu trúc Bảng lưu dữ liệu Dictionary của các thực thể tương ứng trên PCAT - Chốt Procedure lấy dữ liệu về từ PCAT Mirror | 2013-11-12
4 | Phân tích thiết kế nghiệp vụ Talk24 |  |  |  | - Phân tích thiết kế xử lý nghiệp vụ Talk24, chuẩn bị coding OpenRate | 14/12/2013
5 |  |  |  |  | - Thống nhất CSDL VNP_COMMON, VNP_DATA | 14/12/2013 | Hoàn thành 80% | - Thống nhất CSDL VNP_COMMON, VNP_DATA | 18/12/2013 | Hoàn thành
6 |  |  |  |  | - Change code OpenRate theo cấu trúc VNP_COMMON, VNP_DATA | 18/12/2013 | 30% | - Change code OpenRate theo cấu trúc VNP_COMMON, VNP_DATA | 18/12/2013 | Hoàn thành 70%
7 | [7 empty] | - Lập tài liệu sizing hệ thống | 21/12/2013 | Todo
8 | [10 empty] | - Change code OpenRate theo cấu trúc VNP_COMMON, VNP_DATA | 18/12/2013 | Done
9 | [10 empty] | - Lập tài liệu sizing hệ thống | 21/12/2013 | Done
10 | [10 empty] | Viết tài liệu cho subproject: eRating | 28/12/2013 | Done
11 | [13 empty] | - Dựng môi trường Test | 31/12/2013 | Todo
12 | [13 empty] | - Xây Dựng dữ liệu mẫu | 31/12/2013 | Todo
13 | [13 empty] | - Xây Dựng kịch bản Test: Rerate | 02/01/2014 | Todo
14
15
16
17
II. | Nhóm dự án/ công việc tiềm năng
1 | [16 empty] | thủybt
III. | Nhóm dự án/ công việc dự phòng
Các công việc phát triển tổ chức, cv khác
Ghi chú:
Hàng tháng nhân viên lập kế hoạch, báo cáo theo tuần. Công việc tuần được thể hiện trên 01 tháng/ 01 Sheet.
Biểu mẫu "Kế hoạch báo cáo công việc tuần - 30.BM.QTQT.CORP" áp dụng trong phạm vi cấp nhân viên.
Note on B6: Thuybt: - Lập đầu tuần (hàng tuần) - Các công việc được chia theo nhóm công việc/khách hàng/dự án cụ thể - Cần thể hiện chi tiết các bước thực hiện cho 1 công việc cụ thể
Note on C6: Thuybt: Các tuần không thực hiện có thể Hide đi và chỉ đẻ các tuần đang tác nghiệp
Note on T6: Thuybt: - Thực hiện khi lập BC hàng tuần - Ghi chú đề xuất (nếu có)
Note on E8: Thuybt: - Thực hiện khi lập báo cáo tuần - Mỗi công việc tối thiểu cần thể hiện đươc kết quả đã đạt được, hiện trạng, các rủi ro và đề xuất giải quyết (nếu có)
Note on C9: Thuybt: - Thực hiện khi lập kế hoạch tuần - Kế quả cần đạt được cuối tuần là gì?
Note on D9: Thuybt: - Thực hiện khi lập kế hoạch tuần - Thời hạn trong tuần để thực hiện công việc đó

## 01-2014
KẾ HOẠCH, BÁO CÁO CÔNG VIỆC TUẦN
Họ tên người lập: Trần Hữu Nguyên
Vị trí làm việc: Kỹ sư phầm mềm
30.BM.QTQT.CORP |  | Loại kế hoạch: Tuần
TT | NỘI DUNG CÔNG VIỆC | KẾ HOẠCH TUẦN | [14 empty] | CB chủ trì | CB chủ trì của BP khác | Ghi chú/ Đề xuất
|  | Tuần 1 (Từ ngày _/_/_ đến _/_/_) |  |  | Tuần 2 (Từ ngày _/_/_ đến _/_/_) |  |  | Tuần 3 (Từ ngày ... đến ...) |  |  | Tuần 4 (Từ ngày _/_/_ đến _/_/_) |  |  | Tuần 5 (Từ ngày……….đến………..)
|  | MỤC TIÊU |  | Kết quả đạt được | MỤC TIÊU |  | Kết quả đạt được | MỤC TIÊU |  | Kết quả đạt được | MỤC TIÊU |  | Kết quả đạt được | MỤC TIÊU |  | Kết quả đạt được
|  | Kết quả cần đạt được | Thời hạn kế hoạch |  | Kết quả cần đạt được | Thời hạn kế hoạch |  | Kết quả cần đạt được | Thời hạn kế hoạch |  | Kết quả cần đạt được | Thời hạn kế hoạch |  | Kết quả cần đạt được | Thời hạn kế hoạch
Công việc thực hiện
I. | Nhóm dự án/công việc bắt buộc
1 | Xây dựng môi trường Test | - Dựng môi trường Test | 31/12/2013 | 90% | - Xây Dựng môi trường Test tại Elcom | 08/01/2014 | 90% | [9 empty] | thủybt
2 | Xây dựng dữ liệu mẫu | - Xây Dựng dữ liệu mẫu | 31/12/2013 | Done
3 | Xây dựng kịch bản Test | - Xây Dựng kịch bản Test: Rerate | 02/01/2014 | Todo | - Xây Dựng kịch bản Test: Rerate | 15/01/2014 | Todo
4 | Cấu trúc lại Source Code: Rating Java Module | - Cấu trúc lại Source Code: Rating Java Module | 04/01/2014 | 90%
5 |  |  |  |  | - Dựng hệ thống eOneRate tại VNP: Network, DB, App, … | 14/01/2014 | Hoàn thành 20% | - Dựng hệ thống eOneRate tại VNP: Network, DB, App, … | 14/01/2014
6 |  |  |  |  | - Coding các chức năng nâng cao, hoàn thiện gói cước iTouch - Coding các góic cước khác | 25/01/2014 | Todo
7 |  |  |  |  | - Cài đặt, tìm hiểu hệ thống PCAT ở VNP | 24/01/2014 | Hoàn thành 10% | - Cài đặt, tìm hiểu hệ thống PCAT ở VNP (Gói cước PO, SO, Zone, Calendar, Time, UsagePlan, ...) | 24/01/2014
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
II. | Nhóm dự án/ công việc tiềm năng
1 | [16 empty] | thủybt
III. | Nhóm dự án/ công việc dự phòng
Các công việc phát triển tổ chức, cv khác
Ghi chú:
Hàng tháng nhân viên lập kế hoạch, báo cáo theo tuần. Công việc tuần được thể hiện trên 01 tháng/ 01 Sheet.
Biểu mẫu "Kế hoạch báo cáo công việc tuần - 30.BM.QTQT.CORP" áp dụng trong phạm vi cấp nhân viên.
Note on B6: Thuybt: - Lập đầu tuần (hàng tuần) - Các công việc được chia theo nhóm công việc/khách hàng/dự án cụ thể - Cần thể hiện chi tiết các bước thực hiện cho 1 công việc cụ thể
Note on C6: Thuybt: Các tuần không thực hiện có thể Hide đi và chỉ đẻ các tuần đang tác nghiệp
Note on T6: Thuybt: - Thực hiện khi lập BC hàng tuần - Ghi chú đề xuất (nếu có)
Note on E8: Thuybt: - Thực hiện khi lập báo cáo tuần - Mỗi công việc tối thiểu cần thể hiện đươc kết quả đã đạt được, hiện trạng, các rủi ro và đề xuất giải quyết (nếu có)
Note on C9: Thuybt: - Thực hiện khi lập kế hoạch tuần - Kế quả cần đạt được cuối tuần là gì?
Note on D9: Thuybt: - Thực hiện khi lập kế hoạch tuần - Thời hạn trong tuần để thực hiện công việc đó

## 02-2014
KẾ HOẠCH, BÁO CÁO CÔNG VIỆC TUẦN
Họ tên người lập: Trần Hữu Nguyên
Vị trí làm việc: Kỹ sư phầm mềm
30.BM.QTQT.CORP |  | Loại kế hoạch: Tuần
TT | NỘI DUNG CÔNG VIỆC | KẾ HOẠCH TUẦN | [14 empty] | CB chủ trì | CB chủ trì của BP khác | Ghi chú/ Đề xuất
|  | Tuần 1 (Từ ngày _/_/_ đến _/_/_) |  |  | Tuần 2 (Từ ngày _/_/_ đến _/_/_) |  |  | Tuần 3 (Từ ngày ... đến ...) |  |  | Tuần 4 (Từ ngày _/_/_ đến _/_/_) |  |  | Tuần 5 (Từ ngày……….đến………..)
|  | MỤC TIÊU |  | Kết quả đạt được | MỤC TIÊU |  | Kết quả đạt được | MỤC TIÊU |  | Kết quả đạt được | MỤC TIÊU |  | Kết quả đạt được | MỤC TIÊU |  | Kết quả đạt được
|  | Kết quả cần đạt được | Thời hạn kế hoạch |  | Kết quả cần đạt được | Thời hạn kế hoạch |  | Kết quả cần đạt được | Thời hạn kế hoạch |  | Kết quả cần đạt được | Thời hạn kế hoạch |  | Kết quả cần đạt được | Thời hạn kế hoạch
Công việc thực hiện
I. | Nhóm dự án/công việc bắt buộc
1 | eOneRate - ComverseOne | [15 empty] | thủybt
2 |  |  |  |  | Dựng hệ thống tại VNP (Application Server, Database Server) | 18/02/2014 | 70%, đội SI gặp khó khăn trong quá trình Create DB RAC, một số vấn đề về OS, hứa muộn nhất 18/02/2014 hoàn thành | Dựng hệ thống tại VNP (Application Server, Database Server) | 18/02/2014 | 100%, đầu việc PCAT Mirror anh Hinh đã nhờ các anh KT Corp và Comverse hỗ trợ
3 |  |  |  |  | Thiết kế dữ liệu thô, Cấu hình PCAT cùng với VNP + Comverse | 15/03/2014 | 30% | Thiết kế dữ liệu thô, Cấu hình PCAT cùng với VNP + Comverse | 15/03/2014 | 50%, em đã hoàn thành các phân hệ Category phục vụ cho quá trình Rating, trong thời gian tới Comverse sẽ cấu hình Flow gói cước cụ thể | Thiết kế dữ liệu thô, Cấu hình PCAT cùng với VNP + Comverse | 15/03/2014 | 60%, hoàn thành thêm phần Voice VAS, SMS, ... | Thiết kế dữ liệu thô, Cấu hình PCAT cùng với VNP + Comverse | 15/03/2014 | 65%, đang trong quá trình cấu hình SMS CAP2 OCG
4 |  |  |  |  | Lấy dữ liệu từ PCAT DB về eOneRate DB | 16/03/2014 | 30%, việc này thực hiện song song với quá trình cấu hình PCAT | Lấy dữ liệu từ PCAT DB về eOneRate DB | 16/03/2014 | 30% | Lấy dữ liệu từ PCAT DB về eOneRate DB | 16/03/2014 | 30%, tuần này chưa lấy được gì thêm vì Comverse cũng chưa cấu hình cho phân hệ nào mới | Lấy dữ liệu từ PCAT DB về eOneRate DB | 16/03/2014 | 40%, đã lấy được dữ liệu Offer Primary + Sub
[11 empty] | Phát triển, hoàn thiện Core Rerate | 10/03/2014 | 80%, em đang ftrong quá trình fixbug | Phát triển, hoàn thiện Core Rerate | 10/03/2014 | 100%, hoàn thành quá trình fix bug
5 | Web Portal + Platform
6 |  |  |  |  | Tìm hiểu eXo - GateIn | 30/02/2014 | 10% | Tìm hiểu eXo - GateIn | 30/02/2014 | Pending do phòng thống nhất nghiên cứu theo hướng Liferay
7 | IBM InfoSphere (DataStage, Business Process...)
8 |  |  |  |  | Tìm hiểu nội dung công nghệ | 25/02/2014 | 30% | Tìm hiểu nội dung công nghệ | 25/02/2014 | 80%, em nắm được Thời khoá biểu, nội dung các buổi training
9 | [10 empty] | Tham gia khoá Training, Seminar về công nghệ InfoSphere | 28/02/2014 | 100%, hoàn thành
10 | IN Traffic Monitoring | [9 empty] | Thu thập, phân tích yêu cầu thô từ VNP | 03/03/2014 | Vì em tham gia fulltime InfoSphere nên không qua VNP trong thời gian này, anh Thuần take care
11 | [13 empty] | Phân tích yêu cầu, phân tích dữ liệu input, output, .. | 07/03/2014
12
13
14
15
16
17
II. | Nhóm dự án/ công việc tiềm năng
1 | [16 empty] | thủybt
III. | Nhóm dự án/ công việc dự phòng
Các công việc phát triển tổ chức, cv khác
Ghi chú:
Hàng tháng nhân viên lập kế hoạch, báo cáo theo tuần. Công việc tuần được thể hiện trên 01 tháng/ 01 Sheet.
Biểu mẫu "Kế hoạch báo cáo công việc tuần - 30.BM.QTQT.CORP" áp dụng trong phạm vi cấp nhân viên.
Note on B6: Thuybt: - Lập đầu tuần (hàng tuần) - Các công việc được chia theo nhóm công việc/khách hàng/dự án cụ thể - Cần thể hiện chi tiết các bước thực hiện cho 1 công việc cụ thể
Note on C6: Thuybt: Các tuần không thực hiện có thể Hide đi và chỉ đẻ các tuần đang tác nghiệp
Note on T6: Thuybt: - Thực hiện khi lập BC hàng tuần - Ghi chú đề xuất (nếu có)
Note on E8: Thuybt: - Thực hiện khi lập báo cáo tuần - Mỗi công việc tối thiểu cần thể hiện đươc kết quả đã đạt được, hiện trạng, các rủi ro và đề xuất giải quyết (nếu có)
Note on C9: Thuybt: - Thực hiện khi lập kế hoạch tuần - Kế quả cần đạt được cuối tuần là gì?
Note on D9: Thuybt: - Thực hiện khi lập kế hoạch tuần - Thời hạn trong tuần để thực hiện công việc đó

## 03-2014
KẾ HOẠCH, BÁO CÁO CÔNG VIỆC TUẦN
Họ tên người lập: Trần Hữu Nguyên
Vị trí làm việc: Kỹ sư phầm mềm
30.BM.QTQT.CORP |  | Loại kế hoạch: Tuần
TT | NỘI DUNG CÔNG VIỆC | KẾ HOẠCH TUẦN | [14 empty] | CB chủ trì | CB chủ trì của BP khác | Ghi chú/ Đề xuất
|  | Tuần 1 (Từ ngày _/_/_ đến _/_/_) |  |  | Tuần 2 (Từ ngày _/_/_ đến _/_/_) |  |  | Tuần 3 (Từ ngày ... đến ...) |  |  | Tuần 4 (Từ ngày _/_/_ đến _/_/_) |  |  | Tuần 5 (Từ ngày……….đến………..)
|  | MỤC TIÊU |  | Kết quả đạt được | MỤC TIÊU |  | Kết quả đạt được | MỤC TIÊU |  | Kết quả đạt được | MỤC TIÊU |  | Kết quả đạt được | MỤC TIÊU |  | Kết quả đạt được
|  | Kết quả cần đạt được | Thời hạn kế hoạch |  | Kết quả cần đạt được | Thời hạn kế hoạch |  | Kết quả cần đạt được | Thời hạn kế hoạch |  | Kết quả cần đạt được | Thời hạn kế hoạch |  | Kết quả cần đạt được | Thời hạn kế hoạch
Công việc thực hiện
I. | Nhóm dự án/công việc bắt buộc
1 | eOneRate - ComverseOne | [15 empty] | thủybt
2 |  |  |  |  | Thiết kế dữ liệu thô, Cấu hình PCAT cùng với VNP + Comverse | 15/03/2014 | Pending dành thời gian tham gia khóa học C1 | Thiết kế dữ liệu thô, Cấu hình PCAT cùng với VNP + Comverse | Unknown (Phụ thuộc Comverse) | Tuần này em học C1, và anh Cường Comverse cũng không tới VNP nên không cấu hình gì thêm | Thiết kế dữ liệu thô, Cấu hình PCAT cùng với VNP + Comverse | 31/03/2014 | - Hoàn thành Cấu hình OCG - A Cường Comverse sắp phải đi Ukraina nên có thể pending phần này | Thiết kế dữ liệu thô, Cấu hình PCAT cùng với VNP + Comverse | ??/04/2014 | Phụ thuộc Comverse + VNP
3 |  |  |  |  | Lấy dữ liệu từ PCAT DB về eOneRate DB | 16/03/2014 | 70%, lấy được thêm dữ liệu Discount, ZoneGroup, UsageActivity => Chậm do các nguyên nhân: PCAT Product nhiều phân hệ chưa cấu hình; Danh thời gian học C1; cá nhân chưa dồn hết sức thực hiện, … | Lấy dữ liệu từ PCAT DB về eOneRate DB | 23/03/2014 | 100% Hoàn thành
[11 empty] | - Change code Rerate core với cấu trúc dữ liệu mới - Sửa lại DB Job sử dụng DB Link | 31/03/2014 | - Hoàn thiện DB, Job, Procedure - Phần change code cần trao đổi tiếp với A Hinh | - Change code Rerate core với cấu trúc dữ liệu mới | 10/04/2014
[5 empty] | Tham gia khoa hoc Comverse One | 20/03/2014 | 80%, pass PostTest với 19/20 điểm | Tham gia khóa hoc Comverse One | 20/03/2014 | 100% Hoàn thành
[8 empty] | Hỗ trợ change code, fix bug Enrich | 23/03/2014 | 0% | Hỗ trợ change code, fix bug Enrich | 31/03/2014 |  | Hỗ trợ change code, fix bug Enrich | 31/03/2014
5 | Web Portal + Platform
6
7 | IBM InfoSphere (DataStage, Business Process...)
8
9
10 | IN Traffic Monitoring
11
12
13
14
15
16
17
II. | Nhóm dự án/ công việc tiềm năng
1 | [16 empty] | thủybt
III. | Nhóm dự án/ công việc dự phòng
Các công việc phát triển tổ chức, cv khác
Ghi chú:
Hàng tháng nhân viên lập kế hoạch, báo cáo theo tuần. Công việc tuần được thể hiện trên 01 tháng/ 01 Sheet.
Biểu mẫu "Kế hoạch báo cáo công việc tuần - 30.BM.QTQT.CORP" áp dụng trong phạm vi cấp nhân viên.
Note on B6: Thuybt: - Lập đầu tuần (hàng tuần) - Các công việc được chia theo nhóm công việc/khách hàng/dự án cụ thể - Cần thể hiện chi tiết các bước thực hiện cho 1 công việc cụ thể
Note on C6: Thuybt: Các tuần không thực hiện có thể Hide đi và chỉ đẻ các tuần đang tác nghiệp
Note on T6: Thuybt: - Thực hiện khi lập BC hàng tuần - Ghi chú đề xuất (nếu có)
Note on E8: Thuybt: - Thực hiện khi lập báo cáo tuần - Mỗi công việc tối thiểu cần thể hiện đươc kết quả đã đạt được, hiện trạng, các rủi ro và đề xuất giải quyết (nếu có)
Note on C9: Thuybt: - Thực hiện khi lập kế hoạch tuần - Kế quả cần đạt được cuối tuần là gì?
Note on D9: Thuybt: - Thực hiện khi lập kế hoạch tuần - Thời hạn trong tuần để thực hiện công việc đó

## 04-2014
KẾ HOẠCH, BÁO CÁO CÔNG VIỆC TUẦN
Họ tên người lập: Trần Hữu Nguyên
Vị trí làm việc: Kỹ sư phầm mềm
30.BM.QTQT.CORP |  | Loại kế hoạch: Tuần
TT | NỘI DUNG CÔNG VIỆC | KẾ HOẠCH TUẦN | [14 empty] | CB chủ trì | CB chủ trì của BP khác | Ghi chú/ Đề xuất
|  | Tuần 1 (Từ ngày _/_/_ đến _/_/_) |  |  | Tuần 2 (Từ ngày _/_/_ đến _/_/_) |  |  | Tuần 3 (Từ ngày ... đến ...) |  |  | Tuần 4 (Từ ngày _/_/_ đến _/_/_) |  |  | Tuần 5 (Từ ngày……….đến………..)
|  | MỤC TIÊU |  | Kết quả đạt được | MỤC TIÊU |  | Kết quả đạt được | MỤC TIÊU |  | Kết quả đạt được | MỤC TIÊU |  | Kết quả đạt được | MỤC TIÊU |  | Kết quả đạt được
|  | Kết quả cần đạt được | Thời hạn kế hoạch |  | Kết quả cần đạt được | Thời hạn kế hoạch |  | Kết quả cần đạt được | Thời hạn kế hoạch |  | Kết quả cần đạt được | Thời hạn kế hoạch |  | Kết quả cần đạt được | Thời hạn kế hoạch
Công việc thực hiện
I. | Nhóm dự án/công việc bắt buộc
1 | eOneRate - ComverseOne | [15 empty] | thủybt
2 |  | Thiết kế dữ liệu thô, Cấu hình PCAT cùng với VNP + Comverse | ??/04/2014 | Phụ thuộc Comverse + VNP | Thiết kế dữ liệu thô, Cấu hình PCAT cùng với VNP + Comverse | ??/04/2014 | - Qua quá trình change code Rerate phù hợp với nguồn dữ liệu PCAT đã xác định được cách cấu hình các phân hệ PCAT sao cho phù hợp với hướng phát triển eOneRate - Pending task: Hỗ trợ Comverse tới đầu tuần sau, vì lý do mr.Cường qua Ukraina
|  | - Change code Rerate core với cấu trúc dữ liệu mới | 10/04/2014 | 50%, đã thống nhất các phân hệ cần change, đang trong quá trình change code | - Change code Rerate core với cấu trúc dữ liệu mới | 10/04/2014 | * Hoàn thành quá trình phát triển với Cấu trúc và dữ liệu từ PCAT - Trong quá trình change code đã update PCAT query và đã lấy đủ dữ liệu cần thiết cho các phân hệ: + ProductOffer + Zone, ZoneGroup + Calendar, Day, Time Type + Tariff, Tariff Plan + Usage Activity, Usage Activity Group + UsagePlan + PromoPlan, Discount_Model + Balance, OfferBalanceMap + Accumulator, OfferAccumulatorMap + OfferBalanceAward, Priority, ... + ... - Xác định được các bảng giữ nguyên từ VNP_COMMON: Account, Subscriber, AccountVersion, Customer, SubsOffer, Subs... (Dữ liệu liên quan đến Khách hàng vấn giữ nguyên) - Đã change code toàn bộ các phân hệ Lookup và đang trong quá trình test: ResellerVersion, Zone, ZoneGroup, UsagePlan, TariffGroup, PromoPlan, Balance, Award, Discount, RUM, TariffModel, ...
|  | Hỗ trợ change code, fix bug Enrich | 31/03/2014 | Hoàn thành
[8 empty] | Test Rerate | 18/04/2014 | Hoàn thành, tuần tới sẽ chuyển cho PQA
[8 empty] | Training C1 cho các thành viên đội dự án | 25/04/2014 | 30% | Training C1 cho các thành viên đội dự án | 25/04/2014 | 100%, Hoàn thành
[8 empty] | - Xây dựng doc, guideline, note liên quan đến C1 PCAT - Hỗ trợ các thành viên khác cùng xây dựng | 25/04/2014 | 30% | - Xây dựng doc, guideline, note liên quan đến C1 PCAT - Hỗ trợ các thành viên khác cùng xây dựng | 25/04/2014 | Hoàn thành
[11 empty] | Phối hợp cùng PQA test các chức năng liên quan: - Promotion - OfferPriority | 25/04/2014 | 30%
[14 empty] | Phối hợp cùng PQA Test hệ thống | 15/5/2014 | Hoàn thành 30%
[14 empty] | Tiếp nhận, đấu nối hệ thống Comverse POC | 29/04/2014 | Hoàn thành 100%
5 | Web Portal + Platform
7 | IBM InfoSphere (DataStage, Business Process...)
10 | IN Traffic Monitoring
II. | Nhóm dự án/ công việc tiềm năng
1 | Dự án Vé Đường Sắt Việt Nam | [15 empty] | thủybt
|  | Xây dưng phân hệ Tích hợp với các hệ thống khác | 08/04/2014 | Rejected
2 | Dự án CDR Mediation
[8 empty] | Tìm hiểu công nghệ phục vụ trả lời thầu, đưa ra solution: - Nghiên cứu sâu Mediation của OpenRate - Tìm hiểu Apache Camel - Tìm hiểu các công cụ xây dựng Workflow - Tìm hiểu jBPM, Apache Talent - Tìm hiểu các kỹ thuật MemCache | 25/04/2014 | 70%, hoàn thành: - Handle mức sâu OpenRate Mediation - Handle MemCache - Get overview: Camel Talend | Tìm hiểu công nghệ phục vụ trả lời thầu, đưa ra solution: - Nghiên cứu sâu Mediation của OpenRate - Tìm hiểu Apache Camel - Tìm hiểu các công cụ xây dựng Workflow - Tìm hiểu jBPM, Apache Talent - Tìm hiểu các kỹ thuật MemCache | 25/04/2014 | Hoàn thành 100%
III. | Nhóm dự án/ công việc dự phòng
Các công việc phát triển tổ chức, cv khác
[8 empty] | Họp, trao đổi xây dựng KPI, đánh giá mức phòng | 18/04/2014 | Done
Ghi chú:
Hàng tháng nhân viên lập kế hoạch, báo cáo theo tuần. Công việc tuần được thể hiện trên 01 tháng/ 01 Sheet.
Biểu mẫu "Kế hoạch báo cáo công việc tuần - 30.BM.QTQT.CORP" áp dụng trong phạm vi cấp nhân viên.
Note on B6: Thuybt: - Lập đầu tuần (hàng tuần) - Các công việc được chia theo nhóm công việc/khách hàng/dự án cụ thể - Cần thể hiện chi tiết các bước thực hiện cho 1 công việc cụ thể
Note on C6: Thuybt: Các tuần không thực hiện có thể Hide đi và chỉ đẻ các tuần đang tác nghiệp
Note on T6: Thuybt: - Thực hiện khi lập BC hàng tuần - Ghi chú đề xuất (nếu có)
Note on E8: Thuybt: - Thực hiện khi lập báo cáo tuần - Mỗi công việc tối thiểu cần thể hiện đươc kết quả đã đạt được, hiện trạng, các rủi ro và đề xuất giải quyết (nếu có)
Note on C9: Thuybt: - Thực hiện khi lập kế hoạch tuần - Kế quả cần đạt được cuối tuần là gì?
Note on D9: Thuybt: - Thực hiện khi lập kế hoạch tuần - Thời hạn trong tuần để thực hiện công việc đó

## 05-2014
KẾ HOẠCH, BÁO CÁO CÔNG VIỆC TUẦN
Họ tên người lập: Trần Hữu Nguyên
Vị trí làm việc: Kỹ sư phầm mềm
30.BM.QTQT.CORP |  | Loại kế hoạch: Tuần
TT | NỘI DUNG CÔNG VIỆC | KẾ HOẠCH TUẦN | [14 empty] | CB chủ trì | CB chủ trì của BP khác | Ghi chú/ Đề xuất
|  | Tuần 1 (Từ ngày _/_/_ đến _/_/_) |  |  | Tuần 2 (Từ ngày _/_/_ đến _/_/_) |  |  | Tuần 3 (Từ ngày ... đến ...) |  |  | Tuần 4 (Từ ngày _/_/_ đến _/_/_) |  |  | Tuần 5 (Từ ngày……….đến………..)
|  | MỤC TIÊU |  | Kết quả đạt được | MỤC TIÊU |  | Kết quả đạt được | MỤC TIÊU |  | Kết quả đạt được | MỤC TIÊU |  | Kết quả đạt được | MỤC TIÊU |  | Kết quả đạt được
|  | Kết quả cần đạt được | Thời hạn kế hoạch |  | Kết quả cần đạt được | Thời hạn kế hoạch |  | Kết quả cần đạt được | Thời hạn kế hoạch |  | Kết quả cần đạt được | Thời hạn kế hoạch |  | Kết quả cần đạt được | Thời hạn kế hoạch
Công việc thực hiện
I. | Nhóm dự án/công việc bắt buộc
1 | eOneRate - ComverseOne | [15 empty] | thủybt
|  | Phối hợp cùng PQA, Test hệ thống đã đấu nối với Comverse POC | 15/05/2014 | Hoàn thành
|  | Comverse POC: Tìm hiểu cách thức Gen CDR từ CDR Offline | 09/05/2014 | Hoàn thành
|  | Hỗ trợ đội Reformat các vấn đề liên quan hệ thống POC | 09/05/2014 | Hoàn thành
[5 empty] | Hõ trợ PQA Test hệ thống eOneRate đã đấu nối POC | 15/05/2014 | 70%, PQA không test tập trung, hiện tại không có lỗi nào được raise từ PQA
[5 empty] | Cập nhật cấu hình mới nhất của Comverse C1 tại VNP về hệ thống POC | 15/05/2014 | Tuần vừa rồi Comverse đang thực hiện cấu hình 2 package cho gói Alo, iTouch, chưa có cấu hình mới phát sinh
[5 empty] | Coding: - Coding SFTP, lấy Raw CDR về từ SLU - Change code eOneRateUI, phần RC với CSDL mới - Thêm chức năng Reload Cache cho Rerate core | 17/05/2014 | 100%, Hoàn thành
[8 empty] | Hỗ trợ PQA test hệ thống | 30/05/2014 | Hiện tại không có issue nào đang In progress | Hỗ trợ PQA test hệ thống | 30/05/2014 | Hoàn thành
[8 empty] | Hỗ trợ PQA test hệ thống | 30/05/2014 | Trong quá trình tối ưu Rerate core | Hỗ trợ PQA test hệ thống | 30/05/2014 | Hoàn thành
[8 empty] | Viết lại tài liệu cho các phân hệ thay đổi | 26/05/2014 | Hoàn thành 50% | Viết lại tài liệu cho các phân hệ thay đổi | 26/05/2014 | Hoàn thành, có thể sẽ phải bổ sung, điều chính sau này
[8 empty] | Hỗ trợ các thành viên hoàn thành các module khác | 30/05/2014 | Đang trong quá trình hỗ trợ | Hỗ trợ các thành viên hoàn thành các module khác | 30/05/2014 | Đang trong quá trình review: Mediation + eOneRateUI + hỗ trợ Trường ĐH change code: Hoàn thành 80%
[11 empty] | Dựng hệ thống test tại VNP: DB, Modules | 28/06/2014 | Hoàn thành
[11 empty] | Thực hiện Test thông qua Simulator, thao tác Subscriber thông qua CCC, change dữ liệu, propagate thông qua PCAT trên hệ thống VNP Product | 13/06/2014 | Gặp khó khăn khi không có Comverse hỗ trợ tại VNP, Elcom Account trong hệ thống VNP C1 đã bị Delete nên không thể làm được gì trên hệ thống C1
[11 empty] | - Dựng Table Partition với các Table yêu cầu tải cao - Change code Core | 30/05/2014 | Hoàn thành
[11 empty] | - Viết Job Bù trừ Số liệu tổng hợp cước nóng và cước chi tiết sau quá trình Rerate | 01/06/2014 | Hoàn thành, cần test lại với số liệu lớn
5 | Web Portal + Platform
7 | IBM InfoSphere (DataStage, Business Process...)
10 | IN Traffic Monitoring
II. | Nhóm dự án/ công việc tiềm năng
1 | Dự án Vé Đường Sắt Việt Nam | [15 empty] | thủybt
2 | Dự án CDR Mediation
|  | Hõ trợ Presales dựng hồ sơ thầu | 15/05/2014 | Hoàn thành 30% | Hõ trợ Presales dựng hồ sơ thầu | 15/05/2014
III. | Nhóm dự án/ công việc dự phòng
| Nghiên cứu Datawarehouse | [6 empty] | Tìm hiểu các công cụ ETL/ELT, hiện tại là Talend Data Integration | 08/06/2014 | Đang nghiên cứu | Tìm hiểu các công cụ ETL/ELT, hiện tại là Talend Data Integration | 08/06/2014 | Đang nghiên cứu
| Nghiên cứu Talend Data Integration | [6 empty] | Tìm hiểu các Jobs, Components phục vụ cho quá trình down/up file, dữ liệu thông qua HTTP(S), (S)FTP(S), SSH, Mina, ... | 08/06/2014 | Hoàn thành
| Nghiên cứu BigData | [6 empty] | Nghiên cứu Hadoop và các thành phần liên quan thông qua Cloudera | 08/06/2014 | Đang nghiên cứu | Nghiên cứu Hadoop và các thành phần liên quan thông qua Cloudera | 08/06/2014 | Đang nghiên cứu
| Nghiên cứu Oracle Grid Infrastructure RAC | [9 empty] | Tìm hiểu kiến trúc Oracle Grid Infrastructure RAC | 30/06/2014 | Đang nghiên cứu
Các công việc phát triển tổ chức, cv khác
Ghi chú:
Hàng tháng nhân viên lập kế hoạch, báo cáo theo tuần. Công việc tuần được thể hiện trên 01 tháng/ 01 Sheet.
Biểu mẫu "Kế hoạch báo cáo công việc tuần - 30.BM.QTQT.CORP" áp dụng trong phạm vi cấp nhân viên.
Note on B6: Thuybt: - Lập đầu tuần (hàng tuần) - Các công việc được chia theo nhóm công việc/khách hàng/dự án cụ thể - Cần thể hiện chi tiết các bước thực hiện cho 1 công việc cụ thể
Note on C6: Thuybt: Các tuần không thực hiện có thể Hide đi và chỉ đẻ các tuần đang tác nghiệp
Note on T6: Thuybt: - Thực hiện khi lập BC hàng tuần - Ghi chú đề xuất (nếu có)
Note on E8: Thuybt: - Thực hiện khi lập báo cáo tuần - Mỗi công việc tối thiểu cần thể hiện đươc kết quả đã đạt được, hiện trạng, các rủi ro và đề xuất giải quyết (nếu có)
Note on C9: Thuybt: - Thực hiện khi lập kế hoạch tuần - Kế quả cần đạt được cuối tuần là gì?
Note on D9: Thuybt: - Thực hiện khi lập kế hoạch tuần - Thời hạn trong tuần để thực hiện công việc đó

## 06-2014
KẾ HOẠCH, BÁO CÁO CÔNG VIỆC TUẦN
Họ tên người lập: Trần Hữu Nguyên
Vị trí làm việc: Kỹ sư phầm mềm
30.BM.QTQT.CORP |  | Loại kế hoạch: Tuần
TT | NỘI DUNG CÔNG VIỆC | KẾ HOẠCH TUẦN | [14 empty] | CB chủ trì | CB chủ trì của BP khác | Ghi chú/ Đề xuất
|  | Tuần 1 (Từ ngày _/_/_ đến _/_/_) |  |  | Tuần 2 (Từ ngày _/_/_ đến _/_/_) |  |  | Tuần 3 (Từ ngày ... đến ...) |  |  | Tuần 4 (Từ ngày _/_/_ đến _/_/_) |  |  | Tuần 5 (Từ ngày……….đến………..)
|  | MỤC TIÊU |  | Kết quả đạt được | MỤC TIÊU |  | Kết quả đạt được | MỤC TIÊU |  | Kết quả đạt được | MỤC TIÊU |  | Kết quả đạt được | MỤC TIÊU |  | Kết quả đạt được
|  | Kết quả cần đạt được | Thời hạn kế hoạch |  | Kết quả cần đạt được | Thời hạn kế hoạch |  | Kết quả cần đạt được | Thời hạn kế hoạch |  | Kết quả cần đạt được | Thời hạn kế hoạch |  | Kết quả cần đạt được | Thời hạn kế hoạch
Công việc thực hiện
I. | Nhóm dự án/công việc bắt buộc
1 | eOneRate - ComverseOne | [15 empty] | thủybt
|  | Hỗ trợ các thành viên hoàn thành các module khác | 13/06/2014
|  | Unit Test, Test module: Mediation, eOneRateUI | 06/06/2014
|  | Long Time Test các module bắt đầu từ Mediation Node bao gồm: Mediation + Core + DB Job + ... chạy song song | 13/06/2014
|  | Thực hiện Test thông qua Simulator, thao tác Subscriber thông qua CCC, change dữ liệu, propagate thông qua PCAT trên hệ thống VNP Product | 13/06/2014
5 | Web Portal + Platform
7 | IBM InfoSphere (DataStage, Business Process...)
10 | IN Traffic Monitoring
II. | Nhóm dự án/ công việc tiềm năng
1 | Dự án Vé Đường Sắt Việt Nam | [15 empty] | thủybt
2 | Dự án CDR Mediation
|  | - Hỗ trợ Presales dựng hồ sơ thầu | 30/06/2014
III. | Nhóm dự án/ công việc dự phòng
| Nghiên cứu Datawarehouse | Tìm hiểu các công cụ ETL/ELT, hiện tại là Talend Data Integration | 08/06/2014 | Đang nghiên cứu
Nghiên cứu Talend Data Integration
| Nghiên cứu BigData | Nghiên cứu Hadoop và các thành phần liên quan thông qua Cloudera | 08/06/2014 | Đang nghiên cứu
|  | Tham gia khóa Đào tạo IBM BigData InfoSphere | 04/06/2014
| Nghiên cứu Oracle Grid Infrastructure RAC | Tìm hiểu kiến trúc Oracle Grid Infrastructure RAC | 30/06/2014 | Đang nghiên cứu
Các công việc phát triển tổ chức, cv khác
Ghi chú:
Hàng tháng nhân viên lập kế hoạch, báo cáo theo tuần. Công việc tuần được thể hiện trên 01 tháng/ 01 Sheet.
Biểu mẫu "Kế hoạch báo cáo công việc tuần - 30.BM.QTQT.CORP" áp dụng trong phạm vi cấp nhân viên.
Note on B6: Thuybt: - Lập đầu tuần (hàng tuần) - Các công việc được chia theo nhóm công việc/khách hàng/dự án cụ thể - Cần thể hiện chi tiết các bước thực hiện cho 1 công việc cụ thể
Note on C6: Thuybt: Các tuần không thực hiện có thể Hide đi và chỉ đẻ các tuần đang tác nghiệp
Note on T6: Thuybt: - Thực hiện khi lập BC hàng tuần - Ghi chú đề xuất (nếu có)
Note on E8: Thuybt: - Thực hiện khi lập báo cáo tuần - Mỗi công việc tối thiểu cần thể hiện đươc kết quả đã đạt được, hiện trạng, các rủi ro và đề xuất giải quyết (nếu có)
Note on C9: Thuybt: - Thực hiện khi lập kế hoạch tuần - Kế quả cần đạt được cuối tuần là gì?
Note on D9: Thuybt: - Thực hiện khi lập kế hoạch tuần - Thời hạn trong tuần để thực hiện công việc đó