## 2014_Thang6
KẾ HOẠCH, BÁO CÁO CÔNG VIỆC TUẦN
|  | Họ tên người lập: | Trần Hữu Nguyên
|  | Vị trí làm việc: | Kỹ Sư Công Nghệ Thông Tin
30.BM.QTQT.CORP |  | Loại kế hoạch: | Báo cáo tuần
TT | NỘI DUNG CÔNG VIỆC | KẾ HOẠCH TUẦN | [24 empty] | CB chủ trì | CB chủ trì của BP khác | Ghi chú/ Đề xuất
|  | Tuần 1 (Từ ngày .../.../... đến .../.../...) |  |  |  |  | Tuần 2 (Từ ngày .../.../... đến .../.../...) |  |  |  |  | Tuần 3 (Từ ngày .../.../... đến .../.../...) |  |  |  |  | Tuần 4 (Từ ngày .../.../... đến .../.../...) |  |  |  |  | Tuần 5 (Từ ngày .../.../... đến .../.../...)
|  | MỤC TIÊU |  | Kết quả đạt được | Tự nhận xét, đánh giá |  | MỤC TIÊU |  | Kết quả đạt được | Tự nhận xét, đánh giá |  | MỤC TIÊU |  | Kết quả đạt được | Tự nhận xét, đánh giá |  | MỤC TIÊU |  | Kết quả đạt được | Tự nhận xét, đánh giá |  | MỤC TIÊU |  | Kết quả đạt được | Tự nhận xét, đánh giá
|  | Kết quả cần đạt được | Thời hạn kế hoạch |  | Nhận xét, đánh giá kết quả đạt được | Nguyên nhân/Đề xuất | Kết quả cần đạt được | Thời hạn kế hoạch |  | Nhận xét, đánh giá kết quả đạt được | Nguyên nhân/Đề xuất | Kết quả cần đạt được | Thời hạn kế hoạch |  | Nhận xét, đánh giá kết quả đạt được | Nguyên nhân/Đề xuất | Kết quả cần đạt được | Thời hạn kế hoạch |  | Nhận xét, đánh giá kết quả đạt được | Nguyên nhân/Đề xuất | Kết quả cần đạt được | Thời hạn kế hoạch |  | Nhận xét, đánh giá kết quả đạt được | Nguyên nhân/Đề xuất
Công việc thực hiện
I. | Nhóm dự án/công việc bắt buộc
1 | eOneRate - ComverseOne
1.1 |  | Hỗ trợ các thành viên hoàn thành các module khác | 13/06/2014 | - Review Mediation Module - Hỗ trợ Trường ĐH change code Mediation | Hoàn thành 80% |  | Hỗ trợ các thành viên hoàn thành các module khác | 13/06/2014 | Hoàn thành change code Mediation | 100%
1.2 |  | Unit Test, Test module: Mediation, eOneRateUI | 06/06/2014 | - Thực hiện test Mediation | Hoàn thành 60%, vẫn đang trong quá trình review, change code |  | Unit Test, Test module: Mediation, eOneRateUI | 06/06/2014 | Hoàn thành bước Test: Mediation | 100%
|  | Long Time Test các module bắt đầu từ Mediation Node bao gồm: Mediation + Core + DB Job + ... chạy song song | 13/06/2014 | - Dựng môi trường Long Time Test | Hoàn thành 60%, đã dựng được hệ thống, nhưng chưa thực hiện test |  | Long Time Test các module bắt đầu từ Mediation Node bao gồm: Mediation + Core + DB Job + ... chạy song song | 13/06/2014 | Hoàn thành Long Time Test | 80%
|  | Thực hiện Test thông qua Simulator, thao tác Subscriber thông qua CCC, change dữ liệu, propagate thông qua PCAT trên hệ thống VNP Product | 13/06/2014 | - Test tổng thể hệ thống | 30, đã dựng được các module DB của Elcom, phần C1 không có sự hỗ trợ từ Comverse |  | Thực hiện Test thông qua Simulator, thao tác Subscriber thông qua CCC, change dữ liệu, propagate thông qua PCAT trên hệ thống VNP Product | 13/06/2014 | Nắm được node C1 phục vụ cho quá trình Simulation | 100%
[12 empty] | Thống nhất nghiệp vụ, luồng xử lý Rerate Core với Comverse | 30/06/2014 | - Xác định có phần dữ liệu cấu hình nào mới đặc biệt không vì thời gian vừa rồi Comverse đã thực hiện cấu hình khá nhiều trên hệ thống C1 | 0%, vì VNP đi nghỉ mát, Comverse không làm việc tại VNP |  | Thống nhất nghiệp vụ, luồng xử lý Rerate Core với Comverse | 30/06/2014 | Thống nhất được nghiệp vụ, luồng xử lý | 10%, tuần này Elcom nghỉ mát nên cũng chưa thể làm việc với Comverse
[12 empty] | Hỗ trợ Comverse cấu hình | 30/06/2014 | - Hỗ trợ Comverse hoàn thành phần cấu hình C1 - Mục đích chính là hiểu được Phương án cấu hình của Comverse | 0%, vì VNP đi nghỉ mát, Comverse không làm việc tại VNP |  | Hỗ trợ Comverse cấu hình | 30/06/2014 | Cấu hình các phân hệ được yêu cầu | 0%, tuần này Elcom nghỉ mát
[12 empty] | Hỗ trợ change code Mediation, eOneRateUI nếu cần | 30/06/2014 | - Hỗ trợ review, change code Mediation | 90% |  | Hỗ trợ change code Mediation, eOneRateUI nếu cần | 30/06/2014 | Hoàn thành change code | Hoàn thành
[22 empty] | Phối hợp cấu hình, thống nhất nghiệp vụ cùng Comverse tại VNP | 14/07/2014 | Pending | Pending chờ chỉ đạo
[22 empty] | Dựng hệ thống từ các Server mượn tạm của VTS | 30/06/2014 | Dựng hệ thống hoàn chỉnh | Hoàn thành 100%
[22 empty] | Các công việc liên quan tới C1 | 14/07/2014 |  | Hoàn thành các công việc phát sinh 100%
Web Portal + Platform
IBM InfoSphere (DataStage, Business Process...)
IN Traffic Monitoring
II. | Nhóm dự án/ công việc tiềm năng
1 | Dự án Vé Đường Sắt Việt Nam
2 | Dự án CDR Mediation
|  | - Hỗ trợ Presales dựng hồ sơ thầu | 30/06/2014 | Hỗ trợ các công nghệ, kỹ thuật áp dụng trong dự án | Hoàn thành 30% |  | - Hỗ trợ Presales dựng hồ sơ thầu | 30/06/2014 | Hoàn thành 50% |  |  | - Hỗ trợ Presales dựng hồ sơ thầu | 30/06/2014 | Hỗ trợ dựng hồ sơ thầu | 100%
III. | Nhóm dự án/ công việc dự phòng
| Nghiên cứu Datawarehouse | Tìm hiểu các công cụ ETL/ELT, hiện tại là Talend Data Integration | 08/06/2014 | Đang nghiên cứu | Hoàn thành 100%
Nghiên cứu Talend Data Integration
| Nghiên cứu BigData | Nghiên cứu Hadoop và các thành phần liên quan thông qua Cloudera | 08/06/2014 | Đang nghiên cứu | Hoàn thành 100%
|  | Tham gia khóa Đào tạo IBM BigData InfoSphere | 04/06/2014 |  | Hoàn thành 100%, đã pass PostTest, thi chứng chỉ IBM BigInsights BigData
[12 empty] | Nghiên cứu Cloudera, Hortonwork Spark | 30/06/2014 | Nghiên cứu các thành phần con tạo trong ecosystem: Cloudera, Spark | 30% |  | Nghiên cứu Cloudera, Hortonwork Spark | 30/06/2014 | 50%
| Nghiên cứu Oracle Grid Infrastructure RAC | Tìm hiểu kiến trúc Oracle Grid Infrastructure RAC | 30/06/2014 | Đang nghiên cứu | Hoàn thành 100%
[7 empty] | Tìm cách dựng framework Scheduler cho Talend Source không hỗ trợ Scheduler | 30/06/2014 | Đang tìm hiểu | 30% |  | Tìm cách dựng framework Scheduler cho Talend Source không hỗ trợ Scheduler | 30/06/2014 |  | 50% |  | Tìm cách dựng framework Scheduler cho Talend Source không hỗ trợ Scheduler | 30/06/2014 | 50%
[7 empty] | Tìm hiểu cách tích hợp Camel vào Workflow | 30/06/2014 | Đang tìm hiểu | 30% |  | Tìm hiểu cách tích hợp Camel vào Workflow | 30/06/2014 |  | 50% |  | Tìm hiểu cách tích hợp Camel vào Workflow | 30/06/2014 | 50%
[22 empty] | Tìm hiểu cách quản lý các thay đổi về cấu trúc node, hệ thống storage trên Cluster, Grid | 11/07/2014 |  | 50%
[22 empty] | Tìm hiểu công nghệ SCAN trên OracleRAC | 05/07/2014 |  | Hoàn thành
[22 empty] | Nghiên cứu Cloudera, Hortonwork Spark | 30/07/2014 |  | Đã nắm được toàn bộ nội dung, ý nghĩa các module con: Flume, Hbase, HDFS, Hive, Hue, Impala, Oozie, Solr, Sqoop, Yarn, Zookeeper
[22 empty] | Tìm cách dựng framework Scheduler cho Talend Source không hỗ trợ Scheduler | 30/07/2014 |  | Pending
[22 empty] | Tìm hiểu cách tích hợp Camel vào Workflow | 30/07/2014 |  | Pending
Các công việc phát triển tổ chức, cv khác
Ghi chú:
Hàng tháng nhân viên lập kế hoạch theo tuần. Công việc tuần được thể hiện trên 01 tháng/ 01 Sheet.
Biểu mẫu "Kế hoạch báo cáo công việc tuần" áp dụng trong phạm vi cấp nhân viên.
Note on B6: Thuybt: - Lập đầu tuần (hàng tuần) - Các công việc được chia theo nhóm công việc/khách hàng/dự án cụ thể - Chi tiết các bước thực hiện cho 1 công việc cụ thể
Note on C6: Thuybt: Các tuần không thực hiện có thể Hide đi và chỉ đẻ các tuần đang tác nghiệp
Note on AD6: Thuybt: - Thực hiện khi lập BC hàng tuần - Ghi chú đề xuất (nếu có)
Note on E8: HinhND: Kết quả thực tế đạt được có thể là tài liệu, source code, bản thiết kế, cuộc họp, kế hoạch,...
Note on C9: HinhND: -Kết quả cần đưa vào khi thực hiện lập kế hoạch -Các đầu việc cần được chia nhỏ đủ để hoàn thành trong vòng 1 tuần -Kết quả cần cụ thể, đo lường được là tài liệu, sourcecode
Note on D9: HinhND: -Thời gian thực hiện công việc đủ trong 1 tuần
Note on F9: HinhND: -Đánh giá kết quả thực hiện so với kế hoạch -Đạt bao nhiêu % -Kết luận đạt hay không đạt
Note on G9: HinhND: -Nếu không đạt kế hoạch thì nguyên nhân do đâu? -Đề xuất cách thực hiện, giải pháp nâng cao chất lượng

## 2014_Thang7
KẾ HOẠCH, BÁO CÁO CÔNG VIỆC TUẦN
|  | Họ tên người lập: | Trần Hữu Nguyên
|  | Vị trí làm việc: | Kỹ Sư Công Nghệ Thông Tin
30.BM.QTQT.CORP |  | Loại kế hoạch: | Báo cáo tuần
TT | NỘI DUNG CÔNG VIỆC | KẾ HOẠCH TUẦN | [24 empty] | CB chủ trì | CB chủ trì của BP khác | Ghi chú/ Đề xuất
|  | Tuần 1 (Từ ngày .../.../... đến .../.../...) |  |  |  |  | Tuần 2 (Từ ngày .../.../... đến .../.../...) |  |  |  |  | Tuần 3 (Từ ngày .../.../... đến .../.../...) |  |  |  |  | Tuần 4 (Từ ngày .../.../... đến .../.../...) |  |  |  |  | Tuần 5 (Từ ngày .../.../... đến .../.../...)
|  | MỤC TIÊU |  | Kết quả đạt được | Tự nhận xét, đánh giá |  | MỤC TIÊU |  | Kết quả đạt được | Tự nhận xét, đánh giá |  | MỤC TIÊU |  | Kết quả đạt được | Tự nhận xét, đánh giá |  | MỤC TIÊU |  | Kết quả đạt được | Tự nhận xét, đánh giá |  | MỤC TIÊU |  | Kết quả đạt được | Tự nhận xét, đánh giá
|  | Kết quả cần đạt được | Thời hạn kế hoạch |  | Nhận xét, đánh giá kết quả đạt được | Nguyên nhân/Đề xuất | Kết quả cần đạt được | Thời hạn kế hoạch |  | Nhận xét, đánh giá kết quả đạt được | Nguyên nhân/Đề xuất | Kết quả cần đạt được | Thời hạn kế hoạch |  | Nhận xét, đánh giá kết quả đạt được | Nguyên nhân/Đề xuất | Kết quả cần đạt được | Thời hạn kế hoạch |  | Nhận xét, đánh giá kết quả đạt được | Nguyên nhân/Đề xuất | Kết quả cần đạt được | Thời hạn kế hoạch |  | Nhận xét, đánh giá kết quả đạt được | Nguyên nhân/Đề xuất
Công việc thực hiện
I. | Nhóm dự án/công việc bắt buộc
1 | eOneRate - ComverseOne
[7 empty] | Phối hợp cấu hình, thống nhất nghiệp vụ cùng Comverse tại VNP | 14/07/2014 | Hoàn thành
[7 empty] | Các công việc liên quan tới C1 | 14/07/2014 | Hoàn thành 100%
[7 empty] | Tìm hiểu các hệ thống Revenue Assurance - RA | 14/07/2014 | Hoàn thành 100%
[12 empty] | Các công việc liên quan tới C1 | 30/07/2014 |  |  |  | Các công việc liên quan tới C1 | 30/07/2014 | Pending do hệ thống chuyển xuông tầng 6, mất kết nối
[22 empty] | Dựng eOneRate đấu nối vào hệ thống POC, test full luồng | 01/08/2014
[22 empty] | Upgrage POC | 01/08/2014
Web Portal + Platform
IBM InfoSphere (DataStage, Business Process...)
IN Traffic Monitoring
Dựng hệ thống Server, mạng cho ESOFT2
[17 empty] | Dựng hệ thống Server, mạng | 25/07/2014 | Hoàn thành, đang đợi PKT bổ sung thêm phần cứng
II. | Nhóm dự án/ công việc tiềm năng
1 | Dự án Vé Đường Sắt Việt Nam
2 | Dự án CDR Mediation
III. | Nhóm dự án/ công việc dự phòng
Nghiên cứu Datawarehouse
Nghiên cứu Talend Data Integration
[7 empty] | Tìm cách dựng framework Scheduler cho Talend Source không hỗ trợ Scheduler | 30/07/2014 |  |  |  | Tìm cách dựng framework Scheduler cho Talend Source không hỗ trợ Scheduler | 30/07/2014 |  |  |  | Tìm cách dựng framework Scheduler cho Talend Source không hỗ trợ Scheduler | 30/07/2014 | Hoàn thành 60% |  |  | Tìm cách dựng framework Scheduler cho Talend Source không hỗ trợ Scheduler | 30/07/2014
[7 empty] | Tìm hiểu cách tích hợp Camel vào Workflow | 30/07/2014 |  |  |  | Tìm hiểu cách tích hợp Camel vào Workflow | 30/07/2014 |  |  |  | Tìm hiểu cách tích hợp Camel vào Workflow | 30/07/2014 | Hoàn thành 60% |  |  | Tìm hiểu cách tích hợp Camel vào Workflow | 30/07/2014
Nghiên cứu BigData
[7 empty] | Nghiên cứu Cloudera, Hortonwork Spark | 30/07/2014 |  |  |  | Nghiên cứu Cloudera, Hortonwork Spark | 30/07/2014 |  |  |  | Nghiên cứu Cloudera, Hortonwork Spark | 30/07/2014 | Hoàn thành 60% |  |  | Nghiên cứu Cloudera, Hortonwork Spark | 30/07/2014
Nghiên cứu Oracle Grid Infrastructure RAC
[7 empty] | Troubleshoot các lỗi giả lập liên quan tới Storate, cấu hình hệ thống | 11/07/2014
[7 empty] | Tìm hiểu cách quản lý các thay đổi về cấu trúc node, hệ thống storage trên Cluster, Grid | 11/07/2014
Các công việc phát triển tổ chức, cv khác
[12 empty] | Hoàn thành Đánh giá 6 tháng đầu năm 2014 | 14/07/2014
Ghi chú:
Hàng tháng nhân viên lập kế hoạch theo tuần. Công việc tuần được thể hiện trên 01 tháng/ 01 Sheet.
Biểu mẫu "Kế hoạch báo cáo công việc tuần" áp dụng trong phạm vi cấp nhân viên.
Note on B6: Thuybt: - Lập đầu tuần (hàng tuần) - Các công việc được chia theo nhóm công việc/khách hàng/dự án cụ thể - Chi tiết các bước thực hiện cho 1 công việc cụ thể
Note on C6: Thuybt: Các tuần không thực hiện có thể Hide đi và chỉ đẻ các tuần đang tác nghiệp
Note on AD6: Thuybt: - Thực hiện khi lập BC hàng tuần - Ghi chú đề xuất (nếu có)
Note on E8: HinhND: Kết quả thực tế đạt được có thể là tài liệu, source code, bản thiết kế, cuộc họp, kế hoạch,...
Note on C9: HinhND: -Kết quả cần đưa vào khi thực hiện lập kế hoạch -Các đầu việc cần được chia nhỏ đủ để hoàn thành trong vòng 1 tuần -Kết quả cần cụ thể, đo lường được là tài liệu, sourcecode
Note on D9: HinhND: -Thời gian thực hiện công việc đủ trong 1 tuần
Note on F9: HinhND: -Đánh giá kết quả thực hiện so với kế hoạch -Đạt bao nhiêu % -Kết luận đạt hay không đạt
Note on G9: HinhND: -Nếu không đạt kế hoạch thì nguyên nhân do đâu? -Đề xuất cách thực hiện, giải pháp nâng cao chất lượng