## 2014_Thang6
KẾ HOẠCH, BÁO CÁO CÔNG VIỆC TUẦN
|  | Họ tên người lập: | Trần Hữu Nguyên
|  | Vị trí làm việc: | Kỹ Sư Công Nghệ Thông Tin
30.BM.QTQT.CORP |  | Loại kế hoạch: | Báo cáo tuần
TT | NỘI DUNG CÔNG VIỆC | KẾ HOẠCH TUẦN | [24 empty] | CB chủ trì | CB chủ trì của BP khác | Ghi chú/ Đề xuất
|  | Tuần 1 (Từ ngày .../.../... đến .../.../...) |  |  |  |  | Tuần 2 (Từ ngày .../.../... đến .../.../...) |  |  |  |  | Tuần 3 (Từ ngày .../.../... đến .../.../...) |  |  |  |  | Tuần 4 (Từ ngày .../.../... đến .../.../...) |  |  |  |  | Tuần 5 (Từ ngày .../.../... đến .../.../...)
|  | MỤC TIÊU |  | Kết quả đạt được | Tự nhận xét, đánh giá |  | MỤC TIÊU |  | Kết quả đạt được | Tự nhận xét, đánh giá |  | MỤC TIÊU |  | Kết quả đạt được | Tự nhận xét, đánh giá |  | MỤC TIÊU |  | Kết quả đạt được | Tự nhận xét, đánh giá |  | MỤC TIÊU |  | Kết quả đạt được | Tự nhận xét, đánh giá
|  | Kết quả cần đạt được | Thời hạn kế hoạch |  | Nhận xét, đánh giá kết quả đạt được | Nguyên nhân/Đề xuất | Kết quả cần đạt được | Thời hạn kế hoạch |  | Nhận xét, đánh giá kết quả đạt được | Nguyên nhân/Đề xuất | Kết quả cần đạt được | Thời hạn kế hoạch |  | Nhận xét, đánh giá kết quả đạt được | Nguyên nhân/Đề xuất | Kết quả cần đạt được | Thời hạn kế hoạch |  | Nhận xét, đánh giá kết quả đạt được | Nguyên nhân/Đề xuất | Kết quả cần đạt được | Thời hạn kế hoạch |  | Nhận xét, đánh giá kết quả đạt được | Nguyên nhân/Đề xuất
Công việc thực hiện
I. | Nhóm dự án/công việc bắt buộc
1 | eOneRate - ComverseOne
1.1 |  | Hỗ trợ các thành viên hoàn thành các module khác | 13/06/2014 | - Review Mediation Module - Hỗ trợ Trường ĐH change code Mediation | Hoàn thành 80% |  | Hỗ trợ các thành viên hoàn thành các module khác | 13/06/2014 | Hoàn thành change code Mediation | 100%
1.2 |  | Unit Test, Test module: Mediation, eOneRateUI | 06/06/2014 | - Thực hiện test Mediation | Hoàn thành 60%, vẫn đang trong quá trình review, change code |  | Unit Test, Test module: Mediation, eOneRateUI | 06/06/2014 | Hoàn thành bước Test: Mediation | 100%
|  | Long Time Test các module bắt đầu từ Mediation Node bao gồm: Mediation + Core + DB Job + ... chạy song song | 13/06/2014 | - Dựng môi trường Long Time Test | Hoàn thành 60%, đã dựng được hệ thống, nhưng chưa thực hiện test |  | Long Time Test các module bắt đầu từ Mediation Node bao gồm: Mediation + Core + DB Job + ... chạy song song | 13/06/2014 | Hoàn thành Long Time Test | 80%
|  | Thực hiện Test thông qua Simulator, thao tác Subscriber thông qua CCC, change dữ liệu, propagate thông qua PCAT trên hệ thống VNP Product | 13/06/2014 | - Test tổng thể hệ thống | 30, đã dựng được các module DB của Elcom, phần C1 không có sự hỗ trợ từ Comverse |  | Thực hiện Test thông qua Simulator, thao tác Subscriber thông qua CCC, change dữ liệu, propagate thông qua PCAT trên hệ thống VNP Product | 13/06/2014 | Nắm được node C1 phục vụ cho quá trình Simulation | 100%
[12 empty] | Thống nhất nghiệp vụ, luồng xử lý Rerate Core với Comverse | 30/06/2014 | - Xác định có phần dữ liệu cấu hình nào mới đặc biệt không vì thời gian vừa rồi Comverse đã thực hiện cấu hình khá nhiều trên hệ thống C1 | 0%, vì VNP đi nghỉ mát, Comverse không làm việc tại VNP |  | Thống nhất nghiệp vụ, luồng xử lý Rerate Core với Comverse | 30/06/2014 | Thống nhất được nghiệp vụ, luồng xử lý | 10%, tuần này Elcom nghỉ mát nên cũng chưa thể làm việc với Comverse
[12 empty] | Hỗ trợ Comverse cấu hình | 30/06/2014 | - Hỗ trợ Comverse hoàn thành phần cấu hình C1 - Mục đích chính là hiểu được Phương án cấu hình của Comverse | 0%, vì VNP đi nghỉ mát, Comverse không làm việc tại VNP |  | Hỗ trợ Comverse cấu hình | 30/06/2014 | Cấu hình các phân hệ được yêu cầu | 0%, tuần này Elcom nghỉ mát
[12 empty] | Hỗ trợ change code Mediation, eOneRateUI nếu cần | 30/06/2014 | - Hỗ trợ review, change code Mediation | 90% |  | Hỗ trợ change code Mediation, eOneRateUI nếu cần | 30/06/2014 | Hoàn thành change code | Hoàn thành
[22 empty] | Phối hợp cấu hình, thống nhất nghiệp vụ cùng Comverse tại VNP | 14/07/2014 | Pending | Pending chờ chỉ đạo
[22 empty] | Dựng hệ thống từ các Server mượn tạm của VTS | 30/06/2014 | Dựng hệ thống hoàn chỉnh | Hoàn thành 100%
[22 empty] | Các công việc liên quan tới C1 | 14/07/2014 |  | Hoàn thành các công việc phát sinh 100%
Web Portal + Platform
IBM InfoSphere (DataStage, Business Process...)
IN Traffic Monitoring
II. | Nhóm dự án/ công việc tiềm năng
1 | Dự án Vé Đường Sắt Việt Nam
2 | Dự án CDR Mediation
|  | - Hỗ trợ Presales dựng hồ sơ thầu | 30/06/2014 | Hỗ trợ các công nghệ, kỹ thuật áp dụng trong dự án | Hoàn thành 30% |  | - Hỗ trợ Presales dựng hồ sơ thầu | 30/06/2014 | Hoàn thành 50% |  |  | - Hỗ trợ Presales dựng hồ sơ thầu | 30/06/2014 | Hỗ trợ dựng hồ sơ thầu | 100%
III. | Nhóm dự án/ công việc dự phòng
| Nghiên cứu Datawarehouse | Tìm hiểu các công cụ ETL/ELT, hiện tại là Talend Data Integration | 08/06/2014 | Đang nghiên cứu | Hoàn thành 100%
Nghiên cứu Talend Data Integration
| Nghiên cứu BigData | Nghiên cứu Hadoop và các thành phần liên quan thông qua Cloudera | 08/06/2014 | Đang nghiên cứu | Hoàn thành 100%
|  | Tham gia khóa Đào tạo IBM BigData InfoSphere | 04/06/2014 |  | Hoàn thành 100%, đã pass PostTest, thi chứng chỉ IBM BigInsights BigData
[12 empty] | Nghiên cứu Cloudera, Hortonwork Spark | 30/06/2014 | Nghiên cứu các thành phần con tạo trong ecosystem: Cloudera, Spark | 30% |  | Nghiên cứu Cloudera, Hortonwork Spark | 30/06/2014 | 50%
| Nghiên cứu Oracle Grid Infrastructure RAC | Tìm hiểu kiến trúc Oracle Grid Infrastructure RAC | 30/06/2014 | Đang nghiên cứu | Hoàn thành 100%
[7 empty] | Tìm cách dựng framework Scheduler cho Talend Source không hỗ trợ Scheduler | 30/06/2014 | Đang tìm hiểu | 30% |  | Tìm cách dựng framework Scheduler cho Talend Source không hỗ trợ Scheduler | 30/06/2014 |  | 50% |  | Tìm cách dựng framework Scheduler cho Talend Source không hỗ trợ Scheduler | 30/06/2014 | 50%
[7 empty] | Tìm hiểu cách tích hợp Camel vào Workflow | 30/06/2014 | Đang tìm hiểu | 30% |  | Tìm hiểu cách tích hợp Camel vào Workflow | 30/06/2014 |  | 50% |  | Tìm hiểu cách tích hợp Camel vào Workflow | 30/06/2014 | 50%
[22 empty] | Tìm hiểu cách quản lý các thay đổi về cấu trúc node, hệ thống storage trên Cluster, Grid | 11/07/2014 |  | 50%
[22 empty] | Tìm hiểu công nghệ SCAN trên OracleRAC | 05/07/2014 |  | Hoàn thành
[22 empty] | Nghiên cứu Cloudera, Hortonwork Spark | 30/07/2014 |  | Đã nắm được toàn bộ nội dung, ý nghĩa các module con: Flume, Hbase, HDFS, Hive, Hue, Impala, Oozie, Solr, Sqoop, Yarn, Zookeeper
[22 empty] | Tìm cách dựng framework Scheduler cho Talend Source không hỗ trợ Scheduler | 30/07/2014 |  | Pending
[22 empty] | Tìm hiểu cách tích hợp Camel vào Workflow | 30/07/2014 |  | Pending
Các công việc phát triển tổ chức, cv khác
Ghi chú:
Hàng tháng nhân viên lập kế hoạch theo tuần. Công việc tuần được thể hiện trên 01 tháng/ 01 Sheet.
Biểu mẫu "Kế hoạch báo cáo công việc tuần" áp dụng trong phạm vi cấp nhân viên.
Note on B6: Thuybt: - Lập đầu tuần (hàng tuần) - Các công việc được chia theo nhóm công việc/khách hàng/dự án cụ thể - Chi tiết các bước thực hiện cho 1 công việc cụ thể
Note on C6: Thuybt: Các tuần không thực hiện có thể Hide đi và chỉ đẻ các tuần đang tác nghiệp
Note on AD6: Thuybt: - Thực hiện khi lập BC hàng tuần - Ghi chú đề xuất (nếu có)
Note on E8: HinhND: Kết quả thực tế đạt được có thể là tài liệu, source code, bản thiết kế, cuộc họp, kế hoạch,...
Note on C9: HinhND: -Kết quả cần đưa vào khi thực hiện lập kế hoạch -Các đầu việc cần được chia nhỏ đủ để hoàn thành trong vòng 1 tuần -Kết quả cần cụ thể, đo lường được là tài liệu, sourcecode
Note on D9: HinhND: -Thời gian thực hiện công việc đủ trong 1 tuần
Note on F9: HinhND: -Đánh giá kết quả thực hiện so với kế hoạch -Đạt bao nhiêu % -Kết luận đạt hay không đạt
Note on G9: HinhND: -Nếu không đạt kế hoạch thì nguyên nhân do đâu? -Đề xuất cách thực hiện, giải pháp nâng cao chất lượng

## 2014_Thang7
KẾ HOẠCH, BÁO CÁO CÔNG VIỆC TUẦN
|  | Họ tên người lập: | Trần Hữu Nguyên
|  | Vị trí làm việc: | Kỹ Sư Công Nghệ Thông Tin
30.BM.QTQT.CORP |  | Loại kế hoạch: | Báo cáo tuần
TT | NỘI DUNG CÔNG VIỆC | KẾ HOẠCH TUẦN | [24 empty] | CB chủ trì | CB chủ trì của BP khác | Ghi chú/ Đề xuất
|  | Tuần 1 (Từ ngày .../.../... đến .../.../...) |  |  |  |  | Tuần 2 (Từ ngày .../.../... đến .../.../...) |  |  |  |  | Tuần 3 (Từ ngày .../.../... đến .../.../...) |  |  |  |  | Tuần 4 (Từ ngày .../.../... đến .../.../...) |  |  |  |  | Tuần 5 (Từ ngày .../.../... đến .../.../...)
|  | MỤC TIÊU |  | Kết quả đạt được | Tự nhận xét, đánh giá |  | MỤC TIÊU |  | Kết quả đạt được | Tự nhận xét, đánh giá |  | MỤC TIÊU |  | Kết quả đạt được | Tự nhận xét, đánh giá |  | MỤC TIÊU |  | Kết quả đạt được | Tự nhận xét, đánh giá |  | MỤC TIÊU |  | Kết quả đạt được | Tự nhận xét, đánh giá
|  | Kết quả cần đạt được | Thời hạn kế hoạch |  | Nhận xét, đánh giá kết quả đạt được | Nguyên nhân/Đề xuất | Kết quả cần đạt được | Thời hạn kế hoạch |  | Nhận xét, đánh giá kết quả đạt được | Nguyên nhân/Đề xuất | Kết quả cần đạt được | Thời hạn kế hoạch |  | Nhận xét, đánh giá kết quả đạt được | Nguyên nhân/Đề xuất | Kết quả cần đạt được | Thời hạn kế hoạch |  | Nhận xét, đánh giá kết quả đạt được | Nguyên nhân/Đề xuất | Kết quả cần đạt được | Thời hạn kế hoạch |  | Nhận xét, đánh giá kết quả đạt được | Nguyên nhân/Đề xuất
Công việc thực hiện
I. | Nhóm dự án/công việc bắt buộc
1 | eOneRate - ComverseOne
[7 empty] | Phối hợp cấu hình, thống nhất nghiệp vụ cùng Comverse tại VNP | 14/07/2014 | Hoàn thành
[7 empty] | Các công việc liên quan tới C1 | 14/07/2014 | Hoàn thành 100%
[7 empty] | Tìm hiểu các hệ thống Revenue Assurance - RA | 14/07/2014 | Hoàn thành 100%
[12 empty] | Các công việc liên quan tới C1 | 30/07/2014 |  |  |  | Các công việc liên quan tới C1 | 30/07/2014 | Hiện tại Comverse vẫn đang chưa hỗ trợ để có thể Full Luồng
Web Portal + Platform
IBM InfoSphere (DataStage, Business Process...)
IN Traffic Monitoring
Dựng hệ thống Server, mạng cho ESOFT2
[17 empty] | Dựng hệ thống Server, mạng | 25/07/2014 | Hoàn thành
II. | Nhóm dự án/ công việc tiềm năng
1 | Dự án Vé Đường Sắt Việt Nam
2 | Dự án CDR Mediation
III. | Nhóm dự án/ công việc dự phòng
Nghiên cứu Datawarehouse
Nghiên cứu Talend Data Integration
[7 empty] | Tìm cách dựng framework Scheduler cho Talend Source không hỗ trợ Scheduler | 30/07/2014 |  |  |  | Tìm cách dựng framework Scheduler cho Talend Source không hỗ trợ Scheduler | 30/07/2014 |  |  |  | Tìm cách dựng framework Scheduler cho Talend Source không hỗ trợ Scheduler | 30/07/2014 | Hoàn thành
[7 empty] | Tìm hiểu cách tích hợp Camel vào Workflow | 30/07/2014 |  |  |  | Tìm hiểu cách tích hợp Camel vào Workflow | 30/07/2014 |  |  |  | Tìm hiểu cách tích hợp Camel vào Workflow | 30/07/2014 | Hoàn thành
Nghiên cứu BigData
[7 empty] | Nghiên cứu Cloudera, Hortonwork Spark | 30/07/2014 |  |  |  | Nghiên cứu Cloudera, Hortonwork Spark | 30/07/2014 |  |  |  | Nghiên cứu Cloudera, Hortonwork Spark | 30/07/2014 | Hoàn thành
Nghiên cứu Oracle Grid Infrastructure RAC
[7 empty] | Troubleshoot các lỗi giả lập liên quan tới Storate, cấu hình hệ thống | 11/07/2014
[7 empty] | Tìm hiểu cách quản lý các thay đổi về cấu trúc node, hệ thống storage trên Cluster, Grid | 11/07/2014
Các công việc phát triển tổ chức, cv khác
[12 empty] | Hoàn thành Đánh giá 6 tháng đầu năm 2014 | 14/07/2014
Hướng dẫn nhân viên mới
[17 empty] | Hướng dẫn Đạo tuân thủ Code Convention, ... | 04/08/2014
Ghi chú:
Hàng tháng nhân viên lập kế hoạch theo tuần. Công việc tuần được thể hiện trên 01 tháng/ 01 Sheet.
Biểu mẫu "Kế hoạch báo cáo công việc tuần" áp dụng trong phạm vi cấp nhân viên.
Note on B6: Thuybt: - Lập đầu tuần (hàng tuần) - Các công việc được chia theo nhóm công việc/khách hàng/dự án cụ thể - Chi tiết các bước thực hiện cho 1 công việc cụ thể
Note on C6: Thuybt: Các tuần không thực hiện có thể Hide đi và chỉ đẻ các tuần đang tác nghiệp
Note on AD6: Thuybt: - Thực hiện khi lập BC hàng tuần - Ghi chú đề xuất (nếu có)
Note on E8: HinhND: Kết quả thực tế đạt được có thể là tài liệu, source code, bản thiết kế, cuộc họp, kế hoạch,...
Note on C9: HinhND: -Kết quả cần đưa vào khi thực hiện lập kế hoạch -Các đầu việc cần được chia nhỏ đủ để hoàn thành trong vòng 1 tuần -Kết quả cần cụ thể, đo lường được là tài liệu, sourcecode
Note on D9: HinhND: -Thời gian thực hiện công việc đủ trong 1 tuần
Note on F9: HinhND: -Đánh giá kết quả thực hiện so với kế hoạch -Đạt bao nhiêu % -Kết luận đạt hay không đạt
Note on G9: HinhND: -Nếu không đạt kế hoạch thì nguyên nhân do đâu? -Đề xuất cách thực hiện, giải pháp nâng cao chất lượng

## 2014_Thang8
KẾ HOẠCH, BÁO CÁO CÔNG VIỆC TUẦN
|  | Họ tên người lập: | Trần Hữu Nguyên
|  | Vị trí làm việc: | Kỹ Sư Công Nghệ Thông Tin
30.BM.QTQT.CORP |  | Loại kế hoạch: | Báo cáo tuần
TT | NỘI DUNG CÔNG VIỆC | KẾ HOẠCH TUẦN | [24 empty] | CB chủ trì | CB chủ trì của BP khác | Ghi chú/ Đề xuất
|  | Tuần 1 (Từ ngày .../.../... đến .../.../...) |  |  |  |  | Tuần 2 (Từ ngày .../.../... đến .../.../...) |  |  |  |  | Tuần 3 (Từ ngày .../.../... đến .../.../...) |  |  |  |  | Tuần 4 (Từ ngày .../.../... đến .../.../...) |  |  |  |  | Tuần 5 (Từ ngày .../.../... đến .../.../...)
|  | MỤC TIÊU |  | Kết quả đạt được | Tự nhận xét, đánh giá |  | MỤC TIÊU |  | Kết quả đạt được | Tự nhận xét, đánh giá |  | MỤC TIÊU |  | Kết quả đạt được | Tự nhận xét, đánh giá |  | MỤC TIÊU |  | Kết quả đạt được | Tự nhận xét, đánh giá |  | MỤC TIÊU |  | Kết quả đạt được | Tự nhận xét, đánh giá
|  | Kết quả cần đạt được | Thời hạn kế hoạch |  | Nhận xét, đánh giá kết quả đạt được | Nguyên nhân/Đề xuất | Kết quả cần đạt được | Thời hạn kế hoạch |  | Nhận xét, đánh giá kết quả đạt được | Nguyên nhân/Đề xuất | Kết quả cần đạt được | Thời hạn kế hoạch |  | Nhận xét, đánh giá kết quả đạt được | Nguyên nhân/Đề xuất | Kết quả cần đạt được | Thời hạn kế hoạch |  | Nhận xét, đánh giá kết quả đạt được | Nguyên nhân/Đề xuất | Kết quả cần đạt được | Thời hạn kế hoạch |  | Nhận xét, đánh giá kết quả đạt được | Nguyên nhân/Đề xuất
Công việc thực hiện
I. | Nhóm dự án/công việc bắt buộc
1 | eOneRate - ComverseOne
|  | Các công việc phát sinh trong quá trình phát triển eOneRate | 30/08/2014 | Hoàn thành các công việc phát sinh |  |  | Các công việc phát sinh trong quá trình phát triển eOneRate | 30/08/2014 |  |  |  | Các công việc phát sinh trong quá trình phát triển eOneRate | 30/08/2014 | Hoàn thành công việc phát sinh |  |  | Các công việc phát sinh trong quá trình phát triển eOneRate | 30/08/2014 | Hoàn thành
|  | Dựng hệ thống, phát triển trực tiếp trên hệ thống VNP C1 | 30/08/2014 | Tuần này chưa qua VNP làm việc |  |  | Dựng hệ thống, phát triển trực tiếp trên hệ thống VNP C1 | 30/08/2014 |  |  |  | Dựng hệ thống, phát triển trực tiếp trên hệ thống VNP C1 | 30/08/2014 | Đang đợi chỉ đạo cấp trên |  |  | Dựng hệ thống, phát triển trực tiếp trên hệ thống VNP C1 | 30/08/2014 | Pending
VMS Oracle Private Cloud
[12 empty] | Dựng hệ thống Oracle Private Cloud tại ELCOM | 30/08/2014 | Pending đợi Oracle hỗ trợ |  |  | Dựng hệ thống Oracle Private Cloud tại ELCOM | 30/08/2014 | Pending chờ Oracle hỗ trợ
Web Portal + Platform
IBM InfoSphere (DataStage, Business Process...)
IN Traffic Monitoring
Dựng hệ thống Server, mạng cho ESOFT2
II. | Nhóm dự án/ công việc tiềm năng
1 | Dự án Vé Đường Sắt Việt Nam
2 | Dự án CDR Mediation
III. | Nhóm dự án/ công việc dự phòng
Nghiên cứu Datawarehouse
Nghiên cứu Talend Data Integration
Nghiên cứu BigData
|  | Tìm hiểu chức năng WorkFlow trong BigData | 09/08/2014 | Đang tiếp tục tìm hiểu
|  | Tìm hiểu cách Input, output Serialization Object | 09/08/2014 | Hoàn thành 100%
[7 empty] | Cover Hadoop Workflow | 30/08/2014 |  |  |  | Cover Hadoop Workflow | 30/08/2014 | Hoàn thành 60% |  |  | Cover Hadoop Workflow | 30/08/2014 | Hoàn thành
[7 empty] | ETL: Data Cleansing | 30/08/2014 |  |  |  | ETL: Data Cleansing | 30/08/2014 | Hoàn thành 60% |  |  | ETL: Data Cleansing | 30/08/2014 | Hoàn thành 50%, đang gặp khó khăn khi kết hợp Camel và Hadoop
Nghiên cứu Cloud
[12 empty] | Nghiên cứu Oracle Private Cloud | 30/08/2014 | Tìm hiểu được các thành phần, chưa cài đặt được đầy đủ các thành phần |  |  | Nghiên cứu Oracle Private Cloud | 30/08/2014 | Pending
Nghiên cứu Oracle Grid Infrastructure RAC
Nghiên cứu, cover nội dung Ảo hóa
[7 empty] | Tham gia khóa học Robusta Virtualization Fundamental | 16/08/2014 | Hoàn thành 100%
[7 empty] | Cover vmWare Sphere, Hypervisor, vMotion | 16/08/2014 | Đã nắm được 100%
Các công việc phát triển tổ chức, cv khác
Đánh giá công việc
Hướng dẫn nhân viên mới
[17 empty] | Hướng dẫn Đạo tìm hiểu BigData | 12/09/2014 | Đang tiếp tục hướng dẫn Tìm hiểu BigData
Ghi chú:
Hàng tháng nhân viên lập kế hoạch theo tuần. Công việc tuần được thể hiện trên 01 tháng/ 01 Sheet.
Biểu mẫu "Kế hoạch báo cáo công việc tuần" áp dụng trong phạm vi cấp nhân viên.
Note on B6: Thuybt: - Lập đầu tuần (hàng tuần) - Các công việc được chia theo nhóm công việc/khách hàng/dự án cụ thể - Chi tiết các bước thực hiện cho 1 công việc cụ thể
Note on C6: Thuybt: Các tuần không thực hiện có thể Hide đi và chỉ đẻ các tuần đang tác nghiệp
Note on AD6: Thuybt: - Thực hiện khi lập BC hàng tuần - Ghi chú đề xuất (nếu có)
Note on E8: HinhND: Kết quả thực tế đạt được có thể là tài liệu, source code, bản thiết kế, cuộc họp, kế hoạch,...
Note on C9: HinhND: -Kết quả cần đưa vào khi thực hiện lập kế hoạch -Các đầu việc cần được chia nhỏ đủ để hoàn thành trong vòng 1 tuần -Kết quả cần cụ thể, đo lường được là tài liệu, sourcecode
Note on D9: HinhND: -Thời gian thực hiện công việc đủ trong 1 tuần
Note on F9: HinhND: -Đánh giá kết quả thực hiện so với kế hoạch -Đạt bao nhiêu % -Kết luận đạt hay không đạt
Note on G9: HinhND: -Nếu không đạt kế hoạch thì nguyên nhân do đâu? -Đề xuất cách thực hiện, giải pháp nâng cao chất lượng

## 2014_Thang9
KẾ HOẠCH, BÁO CÁO CÔNG VIỆC TUẦN
|  | Họ tên người lập: | Trần Hữu Nguyên
|  | Vị trí làm việc: | Kỹ Sư Công Nghệ Thông Tin
30.BM.QTQT.CORP |  | Loại kế hoạch: | Báo cáo tuần
TT | NỘI DUNG CÔNG VIỆC | KẾ HOẠCH TUẦN | [24 empty] | CB chủ trì | CB chủ trì của BP khác | Ghi chú/ Đề xuất
|  | Tuần 1 (Từ ngày .../.../... đến .../.../...) |  |  |  |  | Tuần 2 (Từ ngày .../.../... đến .../.../...) |  |  |  |  | Tuần 3 (Từ ngày .../.../... đến .../.../...) |  |  |  |  | Tuần 4 (Từ ngày .../.../... đến .../.../...) |  |  |  |  | Tuần 5 (Từ ngày .../.../... đến .../.../...)
|  | MỤC TIÊU |  | Kết quả đạt được | Tự nhận xét, đánh giá |  | MỤC TIÊU |  | Kết quả đạt được | Tự nhận xét, đánh giá |  | MỤC TIÊU |  | Kết quả đạt được | Tự nhận xét, đánh giá |  | MỤC TIÊU |  | Kết quả đạt được | Tự nhận xét, đánh giá |  | MỤC TIÊU |  | Kết quả đạt được | Tự nhận xét, đánh giá
|  | Kết quả cần đạt được | Thời hạn kế hoạch |  | Nhận xét, đánh giá kết quả đạt được | Nguyên nhân/Đề xuất | Kết quả cần đạt được | Thời hạn kế hoạch |  | Nhận xét, đánh giá kết quả đạt được | Nguyên nhân/Đề xuất | Kết quả cần đạt được | Thời hạn kế hoạch |  | Nhận xét, đánh giá kết quả đạt được | Nguyên nhân/Đề xuất | Kết quả cần đạt được | Thời hạn kế hoạch |  | Nhận xét, đánh giá kết quả đạt được | Nguyên nhân/Đề xuất | Kết quả cần đạt được | Thời hạn kế hoạch |  | Nhận xét, đánh giá kết quả đạt được | Nguyên nhân/Đề xuất
Công việc thực hiện
I. | Nhóm dự án/công việc bắt buộc
1 | eOneRate - ComverseOne
[7 empty] | Hỗ trợ khắc phục lỗi phần cứng | 12/09/2014 | Hoàn thành
[7 empty] | Hỗ trợ dựng Storage, Database | 12/09/2014 | Hoàn thành việc dựng DB RAC, phần CDR Storage vẫn đợi SI hỗ trợ
[7 empty] | Dựng hệ thống eOneRate, tích hợp với hệ thống ComverseOne | 15/09/2014 | Hoàn thành
[12 empty] | Thống nhất phương án dựng cờ Propagated | 19/09/2014 | Pending do Comverse thay đổi flow |  |  | Thống nhất phương án dựng cờ Propagated | 26/09/2014 | Hoàn thành
[12 empty] | Test đồng bộ dữ liệu PCAT | 19/09/2014 | Pending do Comverse thay đổi flow |  |  | Test đồng bộ dữ liệu PCAT | 26/09/2014 | Pending vì Comverse yêu cầu thay đổi cách lấy dữ liệu PCAT
[12 empty] | Khởi tạo dữ liệu Cấu hình trên VNP_COMMON, VNP_DATA | 15/09/2014 | Hoàn thành
[12 empty] | Dựng toàn bộ hệ thống eOneRate tại VNP | 19/09/2014 | Hoàn thành 50% |  |  | Dựng toàn bộ hệ thống eOneRate tại VNP | 26/09/2014 | Đã dựng đầy đủ các module, vì SI chưa hỗ trợ đầy đủ phần CDR storage nên chưa thể thực hiện chạy module, ngoài ra vì module CDR Integration cần change code
[12 empty] | Thống nhất, để xuất nhằm cải thiện hệ thống eOneRate | 19/09/2014 | Chuyển sprint tiếp theo |  |  | Thống nhất, để xuất nhằm cải thiện hệ thống eOneRate | 26/09/2014 | Hoàn thành
[17 empty] | Change code CDR Integration theo hiện trạng của C1 UPM | 30/09/2014 | 60% cơ bản đã hoàn thành khung code, đã có giải pháp hoàn chỉnh, có thể hoàn thành trước Deadline
VMS Oracle Private Cloud
[7 empty] | Dựng hệ thống Oracle Private Cloud tại ELCOM | 30/09/2014 | Tuần vừa rồi làm việc fulltime tại VNP nên việc này vẫn pending |  |  | Dựng hệ thống Oracle Private Cloud tại ELCOM | 30/09/2014 | Pending dành thời gian làm C1 |  |  | Dựng hệ thống Oracle Private Cloud tại ELCOM | 30/09/2014 | Pending chờ phía Oracle hỗ trợ
Web Portal + Platform
IBM InfoSphere (DataStage, Business Process...)
IN Traffic Monitoring
Dựng hệ thống Server, mạng cho ESOFT2
II. | Nhóm dự án/ công việc tiềm năng
1 | Dự án Vé Đường Sắt Việt Nam
2 | Dự án CDR Mediation
III. | Nhóm dự án/ công việc dự phòng
Nghiên cứu Datawarehouse
Nghiên cứu Talend Data Integration
Nghiên cứu BigData
[7 empty] | ETL: Data Cleansing | 30/09/2014
Nghiên cứu Cloud
[7 empty] | Nghiên cứu Oracle Private Cloud | 30/09/2014
Nghiên cứu Oracle Grid Infrastructure RAC
Nghiên cứu, cover nội dung Ảo hóa
Nghiên cứu IBM InfoSphere Stream
[12 empty] | Tìm hiểu hệ thống IBM InfoSphere Stream | 30/09/2014 | Hoàn thành 20% |  |  | Tìm hiểu hệ thống IBM InfoSphere Stream | 30/09/2014 | Hoàn thành 30%, đang trong quá trình tìm hiểu
Các công việc phát triển tổ chức, cv khác
Đánh giá công việc
Hướng dẫn nhân viên mới
[7 empty] | Hướng dẫn Đạo | 30/09/2014
Ghi chú:
Hàng tháng nhân viên lập kế hoạch theo tuần. Công việc tuần được thể hiện trên 01 tháng/ 01 Sheet.
Biểu mẫu "Kế hoạch báo cáo công việc tuần" áp dụng trong phạm vi cấp nhân viên.
Note on B6: Thuybt: - Lập đầu tuần (hàng tuần) - Các công việc được chia theo nhóm công việc/khách hàng/dự án cụ thể - Chi tiết các bước thực hiện cho 1 công việc cụ thể
Note on C6: Thuybt: Các tuần không thực hiện có thể Hide đi và chỉ đẻ các tuần đang tác nghiệp
Note on AD6: Thuybt: - Thực hiện khi lập BC hàng tuần - Ghi chú đề xuất (nếu có)
Note on E8: HinhND: Kết quả thực tế đạt được có thể là tài liệu, source code, bản thiết kế, cuộc họp, kế hoạch,...
Note on C9: HinhND: -Kết quả cần đưa vào khi thực hiện lập kế hoạch -Các đầu việc cần được chia nhỏ đủ để hoàn thành trong vòng 1 tuần -Kết quả cần cụ thể, đo lường được là tài liệu, sourcecode
Note on D9: HinhND: -Thời gian thực hiện công việc đủ trong 1 tuần
Note on F9: HinhND: -Đánh giá kết quả thực hiện so với kế hoạch -Đạt bao nhiêu % -Kết luận đạt hay không đạt
Note on G9: HinhND: -Nếu không đạt kế hoạch thì nguyên nhân do đâu? -Đề xuất cách thực hiện, giải pháp nâng cao chất lượng

## 2014_Thang10
KẾ HOẠCH, BÁO CÁO CÔNG VIỆC TUẦN
|  | Họ tên người lập: | Trần Hữu Nguyên
|  | Vị trí làm việc: | Kỹ Sư Công Nghệ Thông Tin
30.BM.QTQT.CORP |  | Loại kế hoạch: | Báo cáo tuần
TT | NỘI DUNG CÔNG VIỆC | KẾ HOẠCH TUẦN | [24 empty] | CB chủ trì | CB chủ trì của BP khác | Ghi chú/ Đề xuất
|  | Tuần 1 (Từ ngày .../.../... đến .../.../...) |  |  |  |  | Tuần 2 (Từ ngày .../.../... đến .../.../...) |  |  |  |  | Tuần 3 (Từ ngày .../.../... đến .../.../...) |  |  |  |  | Tuần 4 (Từ ngày .../.../... đến .../.../...) |  |  |  |  | Tuần 5 (Từ ngày .../.../... đến .../.../...)
|  | MỤC TIÊU |  | Kết quả đạt được | Tự nhận xét, đánh giá |  | MỤC TIÊU |  | Kết quả đạt được | Tự nhận xét, đánh giá |  | MỤC TIÊU |  | Kết quả đạt được | Tự nhận xét, đánh giá |  | MỤC TIÊU |  | Kết quả đạt được | Tự nhận xét, đánh giá |  | MỤC TIÊU |  | Kết quả đạt được | Tự nhận xét, đánh giá
|  | Kết quả cần đạt được | Thời hạn kế hoạch |  | Nhận xét, đánh giá kết quả đạt được | Nguyên nhân/Đề xuất | Kết quả cần đạt được | Thời hạn kế hoạch |  | Nhận xét, đánh giá kết quả đạt được | Nguyên nhân/Đề xuất | Kết quả cần đạt được | Thời hạn kế hoạch |  | Nhận xét, đánh giá kết quả đạt được | Nguyên nhân/Đề xuất | Kết quả cần đạt được | Thời hạn kế hoạch |  | Nhận xét, đánh giá kết quả đạt được | Nguyên nhân/Đề xuất | Kết quả cần đạt được | Thời hạn kế hoạch |  | Nhận xét, đánh giá kết quả đạt được | Nguyên nhân/Đề xuất
Công việc thực hiện
I. | Nhóm dự án/công việc bắt buộc
1 | eOneRate - ComverseOne
|  | Các công việc phát sinh tại VNP | 03/10/2014 |  | Hoàn thành 100%
|  | Các công việc liên quan tới đồng bộ dữ liệu PCAT | 17/10/2014 |  | Hoàn thành 100%
|  | Dựng toàn bộ hệ thống eOneRate tại VNP | 03/10/2014 |  | Hoàn thành
|  | Change code CDR Integration theo hiện trạng của C1 UPM | 30/09/2014 |  | Hoàn thành 100%
|  | Deploy, test, fix bug CDR Integration | 03/10/2014 |  | Hoàn thành 100%
[7 empty] | Các công việc phát sinh tại VNP | 10/10/2014 |  | Hoàn thành
[7 empty] | Phân tích thiết kế yêu cầu Reformat2 | 10/10/2014 |  | Phần cấu trúc đầu vào VNP vẫn chưa cung cấp, việc phân tích thiết kế HLD đã hoàn thành
[7 empty] | Phát triển Reformat2 | 17/10/2014 |  | Phần đầu vào vẫn đang giả lập, đầu ORP đã hoàn thành phần format, chưa xuất ra được từng record từng file, filename chỉ định
[7 empty] | Hỗ trợ các thành viên khác phát triển dự án C1 | 17/10/2014 |  | Hỗ trợ Đạo hoàn thành phần xử lý module ORP Integration
[12 empty] | Phát triển Reformat2 | 17/10/2014 | Hoàn thành 70%
[12 empty] | Hỗ trợ các thành viên khác phát triển dự án C1 | 17/10/2014 | Hoàn thành
[12 empty] | Các công việc liên quan đến quản trị hệ thống, Database DBA tại VNP | 17/10/2014 | Hoàn thành
[17 empty] | Phát triển Reformat2 theo hướng Multipipeline | 24/10/2014 | Hoàn thành 100%
[17 empty] | Chốt ORP CDR Format với Comverse | 24/10/2014 | Xác định được CDR mẫu: Voice, SMS
[17 empty] | Hỗ trợ các thành viên khác phát triển dự án C1 | 24/10/2014 | Hướng dẫn Đạo hoàn thành phân đoạn đầu ra Reformat2
[22 empty] | Họp, thống nhất mapping CDR đầu vào từ VNP và đầu ra Comverse ORP | 31/10/2014
[22 empty] | Hướng dẫn đạo mô hình hóa, code, mapping VNP CDR với Comverse ORP | 31/10/2014
[22 empty] | Coding phân đoạn đầu vào Reformat2 | 07/11/2014
VMS Oracle Private Cloud
|  | Dựng hệ thống Oracle Private Cloud tại ELCOM | 30/10/2014 |  | Pending tập trung cho C1
Web Portal + Platform
IBM InfoSphere (DataStage, Business Process...)
IN Traffic Monitoring
Dựng hệ thống Server, mạng cho ESOFT2
II. | Nhóm dự án/ công việc tiềm năng
1 | Dự án Vé Đường Sắt Việt Nam
2 | Dự án CDR Mediation
III. | Nhóm dự án/ công việc dự phòng
Nghiên cứu Datawarehouse
Nghiên cứu Talend Data Integration
Nghiên cứu BigData
Nghiên cứu Cloud
Nghiên cứu Oracle Grid Infrastructure RAC
Nghiên cứu, cover nội dung Ảo hóa
Nghiên cứu IBM InfoSphere Stream
|  | Tìm hiểu hệ thống IBM InfoSphere Stream | 30/10/2014 |  | Pending tập trung cho dự án C1 |  | Tìm hiểu hệ thống IBM InfoSphere Stream | 30/10/2014 |  | Pending tập trung cho dự án C1 |  | Tìm hiểu hệ thống IBM InfoSphere Stream | 30/10/2014 | Pending tập trung cho dự án C1 |  |  | Tìm hiểu hệ thống IBM InfoSphere Stream | 30/10/2014 |  |  |  | Tìm hiểu hệ thống IBM InfoSphere Stream | 30/10/2014
Các công việc phát triển tổ chức, cv khác
Đánh giá công việc
Hướng dẫn nhân viên mới
Ghi chú:
Hàng tháng nhân viên lập kế hoạch theo tuần. Công việc tuần được thể hiện trên 01 tháng/ 01 Sheet.
Biểu mẫu "Kế hoạch báo cáo công việc tuần" áp dụng trong phạm vi cấp nhân viên.
Note on B6: Thuybt: - Lập đầu tuần (hàng tuần) - Các công việc được chia theo nhóm công việc/khách hàng/dự án cụ thể - Chi tiết các bước thực hiện cho 1 công việc cụ thể
Note on C6: Thuybt: Các tuần không thực hiện có thể Hide đi và chỉ đẻ các tuần đang tác nghiệp
Note on AD6: Thuybt: - Thực hiện khi lập BC hàng tuần - Ghi chú đề xuất (nếu có)
Note on E8: HinhND: Kết quả thực tế đạt được có thể là tài liệu, source code, bản thiết kế, cuộc họp, kế hoạch,...
Note on C9: HinhND: -Kết quả cần đưa vào khi thực hiện lập kế hoạch -Các đầu việc cần được chia nhỏ đủ để hoàn thành trong vòng 1 tuần -Kết quả cần cụ thể, đo lường được là tài liệu, sourcecode
Note on D9: HinhND: -Thời gian thực hiện công việc đủ trong 1 tuần
Note on F9: HinhND: -Đánh giá kết quả thực hiện so với kế hoạch -Đạt bao nhiêu % -Kết luận đạt hay không đạt
Note on G9: HinhND: -Nếu không đạt kế hoạch thì nguyên nhân do đâu? -Đề xuất cách thực hiện, giải pháp nâng cao chất lượng

## 2014_Thang11
KẾ HOẠCH, BÁO CÁO CÔNG VIỆC TUẦN
|  | Họ tên người lập: | Trần Hữu Nguyên
|  | Vị trí làm việc: | Kỹ Sư Công Nghệ Thông Tin
30.BM.QTQT.CORP |  | Loại kế hoạch: | Báo cáo tuần
TT | NỘI DUNG CÔNG VIỆC | KẾ HOẠCH TUẦN | [24 empty] | CB chủ trì | CB chủ trì của BP khác | Ghi chú/ Đề xuất
|  | Tuần 1 (Từ ngày .../.../... đến .../.../...) |  |  |  |  | Tuần 2 (Từ ngày .../.../... đến .../.../...) |  |  |  |  | Tuần 3 (Từ ngày .../.../... đến .../.../...) |  |  |  |  | Tuần 4 (Từ ngày .../.../... đến .../.../...) |  |  |  |  | Tuần 5 (Từ ngày .../.../... đến .../.../...)
|  | MỤC TIÊU |  | Kết quả đạt được | Tự nhận xét, đánh giá |  | MỤC TIÊU |  | Kết quả đạt được | Tự nhận xét, đánh giá |  | MỤC TIÊU |  | Kết quả đạt được | Tự nhận xét, đánh giá |  | MỤC TIÊU |  | Kết quả đạt được | Tự nhận xét, đánh giá |  | MỤC TIÊU |  | Kết quả đạt được | Tự nhận xét, đánh giá
|  | Kết quả cần đạt được | Thời hạn kế hoạch |  | Nhận xét, đánh giá kết quả đạt được | Nguyên nhân/Đề xuất | Kết quả cần đạt được | Thời hạn kế hoạch |  | Nhận xét, đánh giá kết quả đạt được | Nguyên nhân/Đề xuất | Kết quả cần đạt được | Thời hạn kế hoạch |  | Nhận xét, đánh giá kết quả đạt được | Nguyên nhân/Đề xuất | Kết quả cần đạt được | Thời hạn kế hoạch |  | Nhận xét, đánh giá kết quả đạt được | Nguyên nhân/Đề xuất | Kết quả cần đạt được | Thời hạn kế hoạch |  | Nhận xét, đánh giá kết quả đạt được | Nguyên nhân/Đề xuất
Công việc thực hiện
I. | Nhóm dự án/công việc bắt buộc
1 | eOneRate - ComverseOne
|  | Tìm hiểu Scenario mà PQA raise trong đợt demo tại VNP | 14/11/2014 | Xác định được nguyên nhân sai khác giữa kết quả rating của C1 và eOneRate | Hoàn thành
|  | Hệ thống lại phần cấu hình Gói cước trên PCAT | 16/11/2014 | Xác định thêm được mối lên hệ giữa Balance, Offer, AUT | Hoàn thành
|  | Lấy thêm dữ liệu chức năng Promotion thông qua SO | 16/11/2014 | Viết truy vấn lấy dữ liệu OFFER_BALANCE_MAP, ... | Hoàn thành
|  | Thống nhất cách thao tác dữ liệu trên PRODUCT_OFFER, SUBS_OFFER_MAP, ... | 15/11/2014 | Đã thống nhất lấy thêm dữ liệu cho PRODUCT_OFFER, cách xử lý đồng bộ trên SUBS_OFFER_MAP | Hoàn thành
|  | Hỗ trợ các thành viên trong dự án | 16/11/2014 | Hỗ trợ các thành viên các vấn đề liên quan tới các module đã tham gia phát triển | Hoàn thành
[7 empty] | Lấy dữ liệu còn thiếu từ PCAT liên quan tới OFFER, PROMOTION | 23/11/12014
[7 empty] | Coding Rerate với dứ liệu lấy được từ PCAT | 23/11/12014
[7 empty] | Hỗ trợ các thành viên trong dự án | 23/11/12014
VMS Oracle Private Cloud
Web Portal + Platform
IBM InfoSphere (DataStage, Business Process...)
IN Traffic Monitoring
Dựng hệ thống Server, mạng cho ESOFT2
II. | Nhóm dự án/ công việc tiềm năng
1 | Dự án Vé Đường Sắt Việt Nam
2 | Dự án CDR Mediation
III. | Nhóm dự án/ công việc dự phòng
Nghiên cứu Datawarehouse
Nghiên cứu Talend Data Integration
Nghiên cứu BigData
Nghiên cứu Cloud
Nghiên cứu Oracle Grid Infrastructure RAC
Nghiên cứu, cover nội dung Ảo hóa
Nghiên cứu IBM InfoSphere Stream
Các công việc phát triển tổ chức, cv khác
Đánh giá công việc
Hướng dẫn nhân viên mới
Ghi chú:
Hàng tháng nhân viên lập kế hoạch theo tuần. Công việc tuần được thể hiện trên 01 tháng/ 01 Sheet.
Biểu mẫu "Kế hoạch báo cáo công việc tuần" áp dụng trong phạm vi cấp nhân viên.
Note on B6: Thuybt: - Lập đầu tuần (hàng tuần) - Các công việc được chia theo nhóm công việc/khách hàng/dự án cụ thể - Chi tiết các bước thực hiện cho 1 công việc cụ thể
Note on C6: Thuybt: Các tuần không thực hiện có thể Hide đi và chỉ đẻ các tuần đang tác nghiệp
Note on AD6: Thuybt: - Thực hiện khi lập BC hàng tuần - Ghi chú đề xuất (nếu có)
Note on E8: HinhND: Kết quả thực tế đạt được có thể là tài liệu, source code, bản thiết kế, cuộc họp, kế hoạch,...
Note on C9: HinhND: -Kết quả cần đưa vào khi thực hiện lập kế hoạch -Các đầu việc cần được chia nhỏ đủ để hoàn thành trong vòng 1 tuần -Kết quả cần cụ thể, đo lường được là tài liệu, sourcecode
Note on D9: HinhND: -Thời gian thực hiện công việc đủ trong 1 tuần
Note on F9: HinhND: -Đánh giá kết quả thực hiện so với kế hoạch -Đạt bao nhiêu % -Kết luận đạt hay không đạt
Note on G9: HinhND: -Nếu không đạt kế hoạch thì nguyên nhân do đâu? -Đề xuất cách thực hiện, giải pháp nâng cao chất lượng

## 2015_Thang2
KẾ HOẠCH, BÁO CÁO CÔNG VIỆC TUẦN
|  | Họ tên người lập: | Trần Hữu Nguyên
|  | Vị trí làm việc: | Kỹ Sư Công Nghệ Thông Tin
30.BM.QTQT.CORP |  | Loại kế hoạch: | Báo cáo tuần
TT | NỘI DUNG CÔNG VIỆC | KẾ HOẠCH TUẦN | [24 empty] | CB chủ trì | CB chủ trì của BP khác | Ghi chú/ Đề xuất
|  | Tuần 1 (Từ ngày .../.../... đến .../.../...) |  |  |  |  | Tuần 2 (Từ ngày .../.../... đến .../.../...) |  |  |  |  | Tuần 3 (Từ ngày .../.../... đến .../.../...) |  |  |  |  | Tuần 4 (Từ ngày .../.../... đến .../.../...) |  |  |  |  | Tuần 5 (Từ ngày .../.../... đến .../.../...)
|  | MỤC TIÊU |  | Kết quả đạt được | Tự nhận xét, đánh giá |  | MỤC TIÊU |  | Kết quả đạt được | Tự nhận xét, đánh giá |  | MỤC TIÊU |  | Kết quả đạt được | Tự nhận xét, đánh giá |  | MỤC TIÊU |  | Kết quả đạt được | Tự nhận xét, đánh giá |  | MỤC TIÊU |  | Kết quả đạt được | Tự nhận xét, đánh giá
|  | Kết quả cần đạt được | Thời hạn kế hoạch |  | Nhận xét, đánh giá kết quả đạt được | Nguyên nhân/Đề xuất | Kết quả cần đạt được | Thời hạn kế hoạch |  | Nhận xét, đánh giá kết quả đạt được | Nguyên nhân/Đề xuất | Kết quả cần đạt được | Thời hạn kế hoạch |  | Nhận xét, đánh giá kết quả đạt được | Nguyên nhân/Đề xuất | Kết quả cần đạt được | Thời hạn kế hoạch |  | Nhận xét, đánh giá kết quả đạt được | Nguyên nhân/Đề xuất | Kết quả cần đạt được | Thời hạn kế hoạch |  | Nhận xét, đánh giá kết quả đạt được | Nguyên nhân/Đề xuất
Công việc thực hiện
I. | Nhóm dự án/công việc bắt buộc
1 | eOneRate - ComverseOne
|  | Tích hợp module Tổng hợp cước vào phân đoạn Move dữ liệu từ HOT_RATED_CDR_1,2 qua HOT_RATED_CDR | 4/2/2015 | Hoàn thành 100%
|  | Thực hiện Retest các Issue của quá trình đối soát, chỉ raise lại các Issue đúng tới Comverse | 5/5/2015 | Hiện tại cần VNP trả lời 1 Issue về lệch giá cước, 1 Issue khác đang đợi Comverse tìm hiểu nguyên nhân và fix bug
|  | Tuning, cải thiện Performance cho các Oracle Job | 5/5/2015 | Hoàn thành, cài thiện đáng kể Performance các chặng chuyển dữ liệu từ TEMP -> HOT_1,2 -> HOT
|  | Migrate hệ thống RAC qua SDP mới 3.106 | 6/2/2015 | Hoàn thành
[7 empty] | Fix Oracle Bug trên SDP mới | 13/2/2015
[7 empty] | Đối soát, raise Issue, quản lý Issue | 13/2/2015
[7 empty] | Các công việc DBA | 13/2/2015
[7 empty] | Fix bug module: HotExport, kill ứng dụng đột ngột | 13/2/2015
VMS Oracle Private Cloud
Web Portal + Platform
IBM InfoSphere (DataStage, Business Process...)
IN Traffic Monitoring
Dựng hệ thống Server, mạng cho ESOFT2
II. | Nhóm dự án/ công việc tiềm năng
1 | Dự án Vé Đường Sắt Việt Nam
2 | Dự án CDR Mediation
III. | Nhóm dự án/ công việc dự phòng
Nghiên cứu Datawarehouse
Nghiên cứu Talend Data Integration
Nghiên cứu BigData
Nghiên cứu Cloud
Nghiên cứu Oracle Grid Infrastructure RAC
Nghiên cứu, cover nội dung Ảo hóa
Nghiên cứu IBM InfoSphere Stream
Các công việc phát triển tổ chức, cv khác
Đánh giá công việc
Hướng dẫn nhân viên mới
Ghi chú:
Hàng tháng nhân viên lập kế hoạch theo tuần. Công việc tuần được thể hiện trên 01 tháng/ 01 Sheet.
Biểu mẫu "Kế hoạch báo cáo công việc tuần" áp dụng trong phạm vi cấp nhân viên.
Note on B6: Thuybt: - Lập đầu tuần (hàng tuần) - Các công việc được chia theo nhóm công việc/khách hàng/dự án cụ thể - Chi tiết các bước thực hiện cho 1 công việc cụ thể
Note on C6: Thuybt: Các tuần không thực hiện có thể Hide đi và chỉ đẻ các tuần đang tác nghiệp
Note on AD6: Thuybt: - Thực hiện khi lập BC hàng tuần - Ghi chú đề xuất (nếu có)
Note on E8: HinhND: Kết quả thực tế đạt được có thể là tài liệu, source code, bản thiết kế, cuộc họp, kế hoạch,...
Note on C9: HinhND: -Kết quả cần đưa vào khi thực hiện lập kế hoạch -Các đầu việc cần được chia nhỏ đủ để hoàn thành trong vòng 1 tuần -Kết quả cần cụ thể, đo lường được là tài liệu, sourcecode
Note on D9: HinhND: -Thời gian thực hiện công việc đủ trong 1 tuần
Note on F9: HinhND: -Đánh giá kết quả thực hiện so với kế hoạch -Đạt bao nhiêu % -Kết luận đạt hay không đạt
Note on G9: HinhND: -Nếu không đạt kế hoạch thì nguyên nhân do đâu? -Đề xuất cách thực hiện, giải pháp nâng cao chất lượng